## “散乱污”工业企业（场所）综合整治清单
附表1
广州市黄埔区2020年“散乱污”工业企业（场所）综合整治动态清单
| 填报单位（盖章）：广州市黄埔区 | [16 empty] | 填报日期：2020年9月20日
序号 | 市、县(区) | 乡镇街 | 工业企业（场所）名称 | 组织机构代码 | 地址 | 经度 | 纬度 | 行业类别 | 行业代码 | 企业规模 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 存在问题 | 改造具体措施 | 计划完成时间 | 是否属于（城市交界处/工业集聚区/村级工业园） | 责任部门 | 责任人 | 整治时限 | 实际完成时间 | 备注
一、拟关停取缔类企业
1 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州银美五金加工厂 | 无 | 耀南路21号旁 | 113.5573 | 23.0876 | 金属机械加工 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 金属制品 | 不符合规划，污水直排河涌 | 关停取缔 | 2020年3月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020年3月 | 2020年1月 | 已完成
2 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州隆弘机械设备制造有限公司 | 914401120721252401 | 富南路82号105 | 113.5486 | 23.0984 | 金属机械加工 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 金属制品 | 不符合规划，污水直排河涌 | 关停取缔 | 2020年3月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020年3月 | 2020年1月 | 已完成
3 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区龙跃机械加工部 | 92440101L5125066X1 | 广州市黄埔区沙步二横路4号105 | 113.5383 | 23.0909 | 金属加工 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 金属制品 | 应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020年3月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020年3月 | 2020年1月 | 已完成
4 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市捷诺汽车用品有限公司 | 914401017733157250 | 广州市黄埔区沙步二横路4号201 | 113.5383 | 23.0909 | 其他皮革制品制造 | 1929 | 微型 | 皮革 | 电 | 汽车用品 | 应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020年3月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020年3月 | 2020年1月 | 已完成
5 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区泰丰机械加工厂 | 92440101MA5A9WE513 | 广州市黄埔区沙步二横路4号401 | 113.5383 | 23.0909 | 金属加工 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 金属制品 | 应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020年3月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020年3月 | 2020年1月 | 已完成
6 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 梁氏无名塑胶厂 | 无 | 广州市黄埔区沙步二横路4号1楼 | 113.5383 | 23.0909 | 日用塑料制品制造 | 2927 | 微型 | 塑料 | 电 | 塑胶 | 应未办工商执照,应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020年3月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020年3月 | 2020年1月 | 已完成
7 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州欣慧机电设备有限公司 | 91440101MA5CBWUEXL | 广州市黄埔区沙步二横路4号104 | 113.5383 | 23.0909 | 金属加工 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 金属制品 | 应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020年3月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020年3月 | 2020年1月 | 已完成
8 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市协辉精密机械设备有限公司 | 91440101331517610B | 广州市黄埔区沙步二横路2号101 | 113.5383 | 23.0909 | 金属加工 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 金属制品 | 应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020年3月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020年3月 | 2020年1月 | 已完成
9 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州众行实业有限公司 | 91440101MA5ATQDG88 | 广州市黄埔区沙步二横路2号201 | 113.5383 | 23.0909 | 印刷 | 2311 | 微型 | 油、墨 | 电 | 印刷 | 应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020年3月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020年3月 | 2020年1月 | 已完成
10 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州鑫隆机电工程设备有限公司 | 91440101MA59U06W8L | 广州市黄埔区沙步二横路2号1楼 | 113.5383 | 23.0909 | 金属加工 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 金属制品 | 应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020年3月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020年3月 | 2020年1月 | 已完成
11 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区华威制衣厂 | 92440101L14115565X | 广州市黄埔区沙步二横路2号401 | 113.5383 | 23.0909 | 服装 | 1830 | 微型 | 面料 | 电 | 服装 | 应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020年3月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020年3月 | 2020年1月 | 已完成
12 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区天雨制衣厂 | 92440101L141000995 | 广州市黄埔区沙步二横路2号501 | 113.5383 | 23.0909 | 服装 | 1830 | 微型 | 面料 | 电 | 服装 | 应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020年3月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020年3月 | 2020年1月 | 已完成
13 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区杨宏纸板容器加工店 | 92440101MA5AACDEXH | 南岗街笔岗路146号103房 | 113.5372 | 23.1056 | 纸板容器加工 | 2231 | 微型 | 纸板 | 电 | 容器 | 应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020年12月 | 2020年4月 | 已完成
14 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区合胜五金加工部 | 92440101MA5AACDC3Y | 广州市黄埔区南岗街笔岗路146号107-109房 | 113.5372 | 23.1056 | 五金加工 | 3484 | 微型 | 无 | 无 | 无 | 应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020年12月 | 2020年4月 | 已完成
15 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区凯航不锈钢制品加工部 | 92440101MA5AACDB54 | 南岗街笔岗路146号112-113房 | 113.5372 | 23.1056 | 金属加工 | 3484 | 微型 | 金属 | 电 | 金属制品 | 应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020年12月 | 2020年4月 | 已完成
16 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市中腾机械设备有限公司 | 91440112052593792N | 南岗街笔岗路172、174号 | 113.5372 | 23.1056 | 金属加工 | 3484 | 微型 | 金属 | 电 | 五金零件 | 应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-01 | 2020年5月 | 已完成
17 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区强东机械工程部 | 92440101267262884E | 南岗街笔岗路176、178号 | 113.5372 | 23.1056 | 金属加工 | 3484 | 微型 | 金属 | 电 | 五金零件 | 应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-01 | 2020年5月 | 已完成
18 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州泽丽机电设备有限公司 | 91440101574001459H | 南岗街笔岗路180号 | 113.5372 | 23.1056 | 金属加工 | 3484 | 微型 | 金属 | 电 | 五金零件 | 应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-01 | 2020年5月 | 已完成
19 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 无名铁皮屋加工厂 | - | 广州市黄埔区鹿步东路22号 | 113.5361 | 23.0862 | 金属表面处理及热处理加工 | 3360 | 微型 | 金属 | 电 | 五金零件 | 应未办工商执照,应未办环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-01 | 2020年5月 | 已完成
20 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市波斯成机电设备有限公司 | 91440112661815290C | 广州市黄埔区南岗沙浦街45号 | 113.5478 | 23.0938 | 其他金属加工机械制造 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 五金配件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-02 | 2020-06-29 | 已完成
21 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州新业机械设备有限公司 | 91440101MA5AXKU279 | 广州市黄埔区南岗墟联昌路28号A栋101 | 114.5478 | 24.0938 | 其他金属加工机械制造 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 五金配件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-02 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-03 | 2020-06-29 | 已完成
22 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市思赛复合材料制品有限公司 | 91440112560232133J | 广州市黄埔区鹿步大路319号大院9号 | 113.5384 | 23.0905 | 橡胶制品业 | 329 | 微型 | 橡胶 | 电 | 橡胶制品 | 环保手续不符 | 关停取缔 | 2020-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-01 | 2020-07-01 | 已完成
23 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市爱密电气设备有限责任公司 | 91440101MA59EKWQ1C | 广州市黄埔区沙步沙涌长荣大街13号103房 | 113.5198 | 23.0842 | 机械零部件加工 | 3484 | 微型 | 钢铁 | 电 | 金属 | 环保手续不符 | 关停取缔 | 2020-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-01 | 2020-07-01 | 已完成
24 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区鑫铎机械加工厂 | - | 广州市黄埔区南岗街联昌路28号 | 115.5478 | 25.0938 | 其他金属加工机械制造 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 五金配件 | 无营业执照 无环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-03 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-02 | 2020-08-02 | 已完成
25 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市水云机械设备有限公司 | - | 广州市黄埔区南岗街联昌路28号 | 116.5478 | 26.0938 | 其他金属加工机械制造 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 五金配件 | 无营业执照 无环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-04 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-03 | 2020-08-03 | 已完成
26 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 曹记五金加工部 | - | 广州市黄埔区南岗西路28号 | 113.5429 | 23.0896 | 其他金属加工机械制造 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 五金配件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-03 | 2020-08-10 | 已完成
27 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州弗艾新材料有限公司 | 91440101340207657H | 广州市黄埔区南岗联昌路28号C105 | 113.5469 | 23.0987 | 塑料加工 | 3523 | 微型 | 塑料 | 电 | 塑料标签 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-02 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-03 | 2020-08-10 | 已完成
28 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州锦合机械设备有限公司 | 91440112679717429U | 广州市黄埔区南岗西路128号大院之三104 | 113.548 | 23.088 | 其他金属加工机械制造 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 五金配件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-03 | 南园工业园 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-03 | 2020-07-24 | 已完成
29 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州瑞林机电设备有限公司 | - | 广州市黄埔区南岗联昌路28号 | 113.5469 | 23.0987 | 其他金属加工机械制造 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 五金配件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-04 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-03 | 2020-08-10 | 已完成
30 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市国森塑胶有限公司 | 91440101320920068E | 广州市黄埔区南岗联昌路28号B101 | 113.5469 | 23.0987 | 塑胶加工 | 2913 | 微型 | 塑胶 | 电 | 模具 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-05 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-03 | 2020-08-10 | 已完成
31 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区高格模具钢经营部 | 92440101L17191483P | 广州市黄埔区南岗西路26号101 | 113.5427 | 23.0896 | 其他金属加工机械制造 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 五金配件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-06 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-03 | 2020-08-10 | 已完成
32 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区祥毅模具加工厂 | 92440101L51299391C | 广州市黄埔区南岗联昌路28号B101 | 113.5469 | 23.0987 | 其他金属加工机械制造 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 五金配件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-07 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-03 | 2020-08-10 | 已完成
33 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市振国塑料有限公司 | 91440112MA59BJXH5N | 广州市黄埔区南岗联昌路28号A栋101 | 113.5469 | 23.0987 | 塑料模具制造 | 2926 | 微型 | 塑料 | 电 | 塑料模具 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-08 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-03 | 2020-08-10 | 已完成
34 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州溢浦兴装卸设备有限公司 | 914401123275964913 | 广州市黄埔区南岗西路26号102 | 113.5427 | 23.0896 | 其他金属加工机械制造 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 五金配件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-09 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-03 | 2020-08-10 | 已完成
35 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市宁建机电设备有限公司 | 914401127837835308 | 广州市黄埔区富南路76号101 | 113.5486 | 23.0984 | 金属加工 | 5191 | 微型 | 金属 | 电 | 金属制品 | 不符合规划，污水直排河涌 | 关停取缔 | 2020-12-11 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-04 | 2020年9月 | 已完成
36 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区港松机电维修部 | 91440101MA59FQ8M89 | 广州市黄埔区富南路78号101房 | 113.5444 | 23.0983 | 机械维修 | 5191 | 微型 | 金属 | 电 | 金属制品 | 不符合规划，污水直排河涌 | 关停取缔 | 2020-12-11 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-05 | 2020年9月 | 已完成
37 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州恒利精密机械有限公司 | 91440101MA5C3RBX7H | 广州市黄埔区鹿步大路319大院16号203 | 113.5447 | 23.0921 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 雨污混流 | 关停取缔 | 2020年9月30日 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020年9月30日 | 2020-09-10 | 已完成
38 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市献锋机械设备有限公司 | 91440112320995377M | 广州市黄埔区沙步一横路18号104-105 | 113.538 | 23.0906 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 雨污混流 | 关停取缔 | 2020年9月30日 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-09-30 | 2020-09-10 | 已完成
39 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州荣鑫机械有限公司 | 91440101MA5C488YXJ | 广州市黄埔区沙步一横路18号103 | 113.538 | 23.0906 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 雨污混流 | 关停取缔 | 2020年9月30日 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-09-30 | 2020-09-10 | 已完成
40 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州凯进电子有限公司 | 91440116072112810C | 广州市黄埔区沙步一横路18号201 | 113.538 | 23.0906 | 其他（备注） | 398 | 微型 | 金属 | 电力 | 电子零件 | 雨污混流 | 关停取缔 | 2020年9月30日 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-09-30 | 2020-09-10 | 已完成
41 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州恒运电子科技有限公司 | 91440112747556701D | 广州市黄埔区沙步一横路18号201 | 113.538 | 23.0906 | 其他（备注） | 398 | 微型 | 金属 | 电力 | 电子零件 | 雨污混流 | 关停取缔 | 2020年9月30日 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-09-30 | 2020-09-10 | 已完成
42 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市麒丰自动化设备有限公司 | 914401013474622047 | 广州市黄埔区南岗西路128号大院之八103房 | 113.548 | 23.088 | 金属加工 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 零件 | 未办理环保手续 | 关停取缔 | 2020-12-01 | 南园工业园 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2020-12-01 | 2020-09-01 | 已完成
43 | 广州市黄埔区 | 永和街 | 广州为民餐具清洁有限公司 | 91440116MA59C3LE6Q | 永和街吓围新村一巷12号101房 | 113.58 | 23.192 | 居民服务业 | 8030 | 小 |  |  |  | 环境污染 | 关停取缔 | 2020年4月底前 | 否 | 永和街道 | 刘金兴 | 2020年4月底前 | 2020.3.31 | 已完成
44 | 广州市黄埔区 | 永和街 | 广州晨英实业有限公司 | 91440101MA5CTD1D37 | 广州市黄埔区斗塘路18号（自编一栋、二栋、三栋、四栋） | 113.5757 | 23.2116 | 纺织业 | 1713 | 小 |  |  |  | 环境污染 | 关停取缔 | 2020年4月底前 | 否 | 永和街道 | 刘金兴 | 2020年4月底前 | 2020.2.20 | 已完成
45 | 广州市黄埔区 | 永和街 | 罗小德 | 无 | 黄埔区新业路48号自编9栋三楼 | 113.5738 | 23.1978 | 纺织业 | 1713 | 小 |  |  |  | 环境污染 | 关停取缔 | 2020年4月底前 | 否 | 永和街道 | 刘金兴 | 2020年4月底前 | 2020.3.10 | 已完成
46 | 广州市黄埔区 | 红山街 | 广州钢星贸易有限公司 | 914401017661325094 | 广江路398号冶炼厂内 | E113°30'12" | N23°5'50" | 居民服务、修理和其他服务业 | 2592 | 小型 | 金属 | 电 | 机加工制品 | 应办未办环保许可 | 关停取缔 | 2020年 | 否 | 红山街道办事处 | 红山街 | 2020年 | 2020-05-19 | 已完成
47 | 广州市黄埔区 | 红山街 | 广州华益船舶工程有限公司 | 91440101574047553Y | 广江路398号冶炼厂内 | E113°30'12" | N23°5'50" | 居民服务、修理和其他服务业 | 2592 | 小型 | 金属 | 电 | 机加工制品 | 应办未办环保许可 | 关停取缔 | 2020年 | 否 | 红山街道办事处 | 红山街 | 2020年 | 2020-04-20 | 已完成
48 | 广州市黄埔区 | 红山街 | 广州市汇洁科技有限公司 | 91440112691529893T | 广江路398号冶炼厂内 | E113°30'12" | N23°5'50" | 其他 | 5161 | 小型 | 化工产品 | 电 | 化工产品 | 应办未办环保许可 | 关停取缔 | 2020年 | 否 | 红山街道办事处 | 红山街 | 2020年 | 2020-05-19 | 已完成
49 | 广州市黄埔区 | 红山街 | 广东文政消防设备有限公司 | 914400007192861779 | 广江路426号101房 | E113°30'12" | N23°5'50" | 居民服务、修理和其他服务业 | 2592 | 小型 | 金属 | 电 | 机加工制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年 | 否 | 红山街道办事处 | 红山街 | 2020年 | 2020-05-19 | 已完成
50 | 广州市黄埔区 | 红山街 | 广州市海舜船舶工程有限公司 | 914401017267813444 | 广江路398号冶炼厂内 | E113°30'12" | N23°5'50" | 居民服务、修理和其他服务业 | 2592 | 小型 | 金属 | 电 | 机加工制品 | 应办未办环保许可 | 关停取缔 | 2020年 | 否 | 红山街道办事处 | 红山街 | 2020年 | 2020-04-20 | 已完成
51 | 广州市黄埔区 | 红山街 | 广州誉本液压科技有限公司 | 91440101MA59RMAJ0G | 广江路398号冶炼厂内 | E113°30'12" | N23°5'50" | 居民服务、修理和其他服务业 | 2592 | 小型 | 金属 | 电 | 机加工制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年 | 否 | 红山街道办事处 | 红山街 | 2020年 | 2020-05-19 | 已完成
52 | 广州市黄埔区 | 红山街 | 广州市企盛金属制品有限公司 | 91440101618537045L | 广江路398号冶炼厂内 | E113°30'12" | N23°5'50" | 其他 | 3259 | 小型 | 有色金属 | 电 | 有色金属产品 | 应办未办环保许可 | 关停取缔 | 2020年 | 否 | 红山街道办事处 | 红山街 | 2020年 | 2020-05-19 | 已完成
53 | 广州市黄埔区 | 红山街 | 广州市黄埔区湘潭电机修理厂 | 92440101L12352305E | 广江路398号冶炼厂内 | E113°30'12" | N23°5'50" | 居民服务、修理和其他服务业 | 2592 | 小型 | 金属 | 电 | 机加工制品 | 应办未办环保许可 | 关停取缔 | 2020年 | 否 | 红山街道办事处 | 红山街 | 2020年 | 2020-05-19 | 已完成
54 | 广州市黄埔区 | 红山街 | 广州市旺辉机械制造有限公司 | 91440101MA5CNAWDXC | 广江路398号冶炼厂内 | E113°30'12" | N23°5'50" | 居民服务、修理和其他服务业 | 2592 | 小型 | 金属 | 电 | 机加工制品 | 应办未办环保许可 | 关停取缔 | 2020年 | 否 | 红山街道办事处 | 红山街 | 2020年 | 2020-05-19 | 已完成
55 | 广州市黄埔区 | 红山街 | 广州高得环保科技有限公司 | 914401017756923219 | 广江路398号冶炼厂内 | E113°30'12" | N23°5'50" | 居民服务、修理和其他服务业 | 2592 | 小型 | 金属 | 电 | 机加工制品 | 应办未办环保许可 | 关停取缔 | 2020年 | 否 | 红山街道办事处 | 红山街 | 2020年 | 2020-05-19 | 已完成
56 | 广州市黄埔区 | 红山街 | 广州市和东建筑安装有限责任公司 | 91440101MA59H8RY92 | 广江路398号冶炼厂内 | E113°30'12" | N23°5'50" | 居民服务、修理和其他服务业 | 2592 | 小型 | 金属 | 电 | 机加工制品 | 应办未办环保许可 | 关停取缔 | 2020年 | 否 | 红山街道办事处 | 红山街 | 2020年 | 2020-05-19 | 已完成
57 | 广州市黄埔区 | 红山街 | 广州新静界消音材料有限公司 | 9144010175196701XM | 广江路398号冶炼厂内 | E113°30'12" | N23°5'50" | 其他 | 3034 | 中型 | 消音材料 | 电 | 消音材料制品 | 应办未办环保许可 | 关停取缔 | 2020年 | 否 | 红山街道办事处 | 红山街 | 2020年 | 2020-05-19 | 已完成
58 | 广州市黄埔区 | 红山街 | 广州铂桉涞机电装饰工程有限公司 | 91440101304303393E | 广江路398号冶炼厂内 | E113°30'12" | N23°5'50" | 居民服务、修理和其他服务业 | 2592 | 小型 | 金属 | 电 | 机加工制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年 | 否 | 红山街道办事处 | 红山街 | 2020年 | 2020-05-19 | 已完成
59 | 广州市黄埔区 | 红山街 | 广州新意华建材有限公司 | 91440101MA5CNP289K | 黄埔大桥底大理石加工厂 | E113°29'32" | N23°5'6" | 其他 | 3071 | 小型 | 石材 | 电 | 大理石制品 | 应办未办环保许可 | 关停取缔 | 2020年 | 否 | 红山街道办事处 | 红山街 | 2020年 | 2020-05-19 | 已完成
60 | 广州市黄埔区 | 红山街 | 广州凯瑞船舶工程有限公司 | 91440101320931920K | 沙浦东二路45号 | E113°29'49" | N23°5'47" | 居民服务、修理和其他服务业 | 2592 | 小型 | 金属 | 电 | 机加工制品 | 应办未办环保许可 | 关停取缔 | 2020年 | 否 | 红山街道办事处 | 红山街 | 2020年 | 2020-06-07 | 已完成
61 | 广州市黄埔区 | 联和街 | 自然风印花厂 | 无证照 | 黄埔区上围南街27号3、4楼 | 113.4293 | 23.2123 | 制造业 | 1713 | 小型 | 染料、半成衣 | — | 服饰 | 违法排污 | 关停取缔 | 2020.12.30 | 否 | 联和街道办事处 | 谭石娟 | 2020.12.30 | 2020.7.08 | 已搬离
62 | 广州市黄埔区 | 云埔街 | 广州三兴建材有限公司 | 91440101MA5AM0WN7C | 广州市黄埔区埔北路2号 | 113.541767 | 23.135882 | 石材加工 | C3032 | 微型 | 石材 | / | 地板、瓷砖 | 应办未办环保许可、违法排污 | 关停 | 2020-12-31 | 否 | 云埔街道办事处 | 罗云志 | 2020-12-31
63 | 广州市黄埔区 | 云埔街 | 广州市图超印刷有限公司 | 9.144e+17 | 广州市黄埔区埔南路38号2201（部位：2201-4） | 113.555384 | 23.13439 | 印刷 | C2311 | 微型 | 油墨、纸张 | / | 印刷品 | 应办未办环保许可、违法排污 | 关停 | 2020-12-31 | 否 | 云埔街道办事处 | 罗云志 | 2020-12-31
64 | 广州市黄埔区 | 云埔街 | 广州穗旺印刷有限公司 | 91440101695156799R | 广州市黄埔区埔南路38号2201（部位：2201-1） | 113.555384 | 23.13439 | 印刷 | C2311 | 微型 | 油墨、纸张 | / | 印刷品 | 应办未办环保许可、违法排污 | 关停 | 2020-12-31 | 否 | 云埔街道办事处 | 罗云志 | 2020-12-31
65 | 广州市黄埔区 | 云埔街 | 广州盛铠电子有限公司 | 91440101799400434W | 广州市黄埔区云埔工业区东诚片埔南路38号（自编3号楼）D栋厂房一楼 | 113.555384 | 23.13439 | 注塑 | C2922 | 微型 | 树脂 | / | 塑料板 | 应办未办环保许可 | 关停 | 2020-12-31 | 否 | 云埔街道办事处 | 罗云志 | 2020-12-31
66 | 广州市黄埔区 | 龙湖街 | 广州市萝岗区源华水泥预制件厂 | 91440116775654704E | 广州市黄埔区龙湖街汤村大迳村 | 113.5606 | 23.29 | 制造业 | 3022 | 小 | 水泥 | / | 水泥预制构件 | 应办未办环保许可,违法排污 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 否 | 龙湖街道 | 谭金海 | 2020年6月底前 | 2020年4月17日 | 已完成整治。9月15日复查，该址现用于存放水泥构件。
67 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市捷丰新材料技术有限公司 | 91440101MA59U2KD7A | 广州市黄埔区南湾西街2号101房 | 113.5109 | 23.0801 | 科学研究和技术服务业 | 7512 | 小 | 皮革 | — | 皮革 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年2月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年2月底前 | 2020年1月 | 已完成
68 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州超誉服饰有限公司 | 91440112589536392H | 广州市黄埔区南湾路西城中街自编61号301房 | 113.5161 | 23.0812 | 制造业 | 3485 | 小 | 布料 | — | 服饰 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年3月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年3月底前 | 2020年1月 | 已完成
69 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州丰博金属制品有限公司 | 91440101074640633N | 广州市黄埔区南湾工业村西校区4号楼二层 | 113.5096 | 23.0787 | 制造业 | 3485 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年3月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年3月底前 | 2020年1月 | 已完成
70 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市黄埔区宝杰大模具加工厂 | 92440101L24981205N | 广州市黄埔区黄埔区东路南基工业村5栋首层 | 113.512 | 23.0811 | 制造业 | 3485 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年3月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年3月底前 | 2020年1月 | 已完成
71 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市黄埔区精溢机械加工有限公司 | 92440101L141341929 | 广州市黄埔区黄埔东路南基工业村5栋首层 | 113.512 | 23.0811 | 制造业 | 3485 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年3月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年3月底前 | 2020年1月 | 已完成
72 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市恒永五金制品有限公司 | 91440101347528939G | 广州市黄埔区西成中街61号105 | 113.5121 | 23.0758 | 制造业 | 3485 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年3月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年3月底前 | 2020年1月 | 已完成
73 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市精盛制衣有限公司 | 91440112596175767H | 广州市黄埔区黄埔区东路穗东街南湾西街8号201房 | 113.5109 | 23.0801 | 制造业 | 3485 | 小 | 布料 | — | 服饰 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年3月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年3月底前 | 2020年1月 | 已完成
74 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市联创模具有限公司 | 91440112753475440N | 广州市黄埔区南湾工业区7栋1楼 | 113.5096 | 23.0787 | 制造业 | 3485 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年3月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年3月底前 | 2020年1月 | 已完成
75 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市运安船舶工程有限公司 | 91440112696934919P | 广州市黄埔区南湾东路自编12号102房 | 113.5138 | 23.0817 | 制造业 | 3485 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年3月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年3月底前 | 2020年1月 | 已完成
76 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州昇彩服饰有限公司 | 91440112MA59E3QX6 | 广州市黄埔区南湾西城中街61号202房 | 113.5116 | 23.0821 | 制造业 | 3485 | 小 | 布料 | — | 服饰 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年3月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年3月底前 | 2020年1月 | 已完成
77 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市帏腾自动化设备有限责任公司 | 4401060000223400 | 广州市黄埔区南湾东路8号301房 | 113.5138 | 23.0815 | 制造业 | 3485 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年3月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年3月底前 | 2020年1月 | 已完成
78 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州易驰餐饮管理公司 | — | 广州市黄埔区南湾西街8号左侧一楼 | 113.5109 | 23.0801 | 制造业 | 3485 | 小 | — | — | — | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年3月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年3月底前 | 2020年1月 | 已完成
79 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市安保安防金属制品有限公司 | 9144010134014393X4 | 广州市黄埔区南湾西街5号201 | 113.5121 | 23.0809 | 制造业 | 3485 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-02-01 | 已完成
80 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市鼎颢电子科技有限公司 | 91440101696941625F | 广州市黄埔区南基工业村6栋4楼 | 113.5121 | 23.0809 | 制造业 | 3485 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-02-01 | 已完成
81 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市黄埔区华利制衣厂 | 91440101781215900W | 广州市黄埔区南湾社区南基工业村11号2号房 | 113.5121 | 23.0809 | 制造业 | 3485 | 小 | 布料 | — | 服饰 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-02-01 | 已完成
82 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市黄埔区瑞林机械厂 | 92440101L0673178X2 | 广州市黄埔区南基工业村自编11栋1楼栋 | 113.5121 | 23.0809 | 制造业 | 3485 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-02-01 | 已完成
83 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州鑫中航机电设备有限公司 | 914401126935680362 | 广州市黄埔区南湾工业村11栋厂房一楼之二 | 113.5121 | 23.0809 | 制造业 | 3485 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-02-01 | 已完成
84 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市川泽环保科技有限公司 | 91440112MA59AN3K47 | 广州市黄埔区穗东街南湾工业区9栋一楼 | 113.5121 | 23.0809 | 制造业 | 3485 | 小 | — | — | — | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-03-01 | 已完成
85 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市锦丰电子科技有限公司 | 91440112761914069G | 广州市黄埔区南湾工业区9栋三楼 | 113.5121 | 23.0809 | 制造业 | 3485 | 小 | — | — | — | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-03-01 | 已完成
86 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州井木机电设备有限公司 | 91440101562260779J | 广州市黄埔区南湾大街25号101 | 113.5121 | 23.0809 | 制造业 | 3485 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-03-01 | 已完成
87 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市黄埔区重拓防腐设备工程部 | 92440101L59826061D | 广州市黄埔区庙头市场西路3号101 | 113.4957 | 23.0844 | 制造业 | 3485 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 否 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-03-01 | 已完成
88 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市宇脉电子科技有限公司 | 91440112304482563X | 广州市黄埔区南湾西街4号四楼（部位：401） | 113.5109 | 23.0801 | 制造业 | 3485 | 小 | — | — | — | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-03-01 | 已完成
89 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州粤得不锈钢制品有限公司 | 91440101596160231M | 广州市黄埔区景盛街4号101 | 113.5109 | 23.0801 | 其他 | 7293 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-03-01 | 已完成
90 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 瑞乾金属材料有限公司 | 914401015876348296 | 广州市黄埔区南湾工业区西成大街40号108房 | 113.5109 | 23.0801 | 其他 | 7293 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-03-01 | 已完成
91 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市慧宸服装有限公司 | 91440101693563307K | 广州市黄埔区南湾工业区景盛街1号 | 113.5109 | 23.0801 | 其他 | 7293 | 小 | 布料 | — | 服饰 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-03-01 | 已完成
92 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市黄埔区恒升机电设备厂 | 92440101L249655042 | 广州市黄埔区景盛街2号102房 | 113.5109 | 23.0801 | 其他 | 7293 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-03-01 | 已完成
93 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市飞枫模具钢材贸易有限公司 | 91440101304507572N | 广州市黄埔区黄埔东路2338号102（仅限商业用途) | 113.5128 | 23.0818 | 制造业 | 3485 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年2月底前 | 否 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年2月底前 | 2020年1月 | 已完成
94 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市安努普工程机械有限公司 | 91440101696935858C | 广州市黄埔区南湾西街4号二，三楼 | 113.5109 | 23.0801 | 其他 | 7293 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-03-01 | 已完成
95 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州嘉和自动化设备有限公司 | 914401125544142056 | 广州市黄埔区南基路西成中街41号101房 | 113.5109 | 23.0801 | 其他 | 7293 | 小 | — | — | — | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-03-01 | 已完成
96 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市骜腾光电技术有限公司 | 91440101567912406R | 广州市黄浦区南湾西街4号301A | 113.303 | 23.55 | 其他 | 7293 | 小 | — | — | — | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年5月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年5月底前 | 2020-05-01 | 已完成
97 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市佳境水处理技术工程有限公司 | 91440101718166501H | 广州市黄埔区穗东街南基工业村十区11-13栋 | 113.303 | 23.55 | 其他 | 7293 | 小 | — | — | — | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年12月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年12月底前 | 2020年6月 | 未完成
98 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市熙泰自控设备有限公司 | 91440101669995396Q | 广州市黄埔区南湾西街8号楼302.306房 | 113.303 | 23.55 | 其他 | 7293 | 小 | — | — | — | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年5月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年5月底前 | 2020-05-01 | 已完成
99 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州高科制衣设备有限公司 | 914401016184412975 | 广州市黄埔区南湾东路10号301 | 113.5126 | 23.0806 | 制造业 | 3485 | 小 | 布料 | — | 服饰 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2020年5月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2020年6月底前 | 2020-06-01 | 已完成
二、拟整合搬迁类企业
三、拟升级改造类企业
1 | 广州市黄埔区 | 龙湖街 | 宏力公司 |  | 何棠下村棠上路自编119号 | 113.5414 | 23.3406 | 制造业 | 3311 | 小 | 金属机械 | / | 金属机械 | 应办未办工商执照，应办未办环保许可,违法排污 | 升级改造 | 2020年9月底前 | 否 | 龙湖街道 | 谭金海 | 2020年9月底前 | 2020年6月18日 | 已完成整治。9月15日复查，现已退租搬离。
2 | 广州市黄埔区 | 云埔街 | 广州印美印刷有限公司 | 91440112550590922H | 广州市黄埔区埔南路38号2号楼102-2 | 113.555384 | 23.13439 | 纸制品制造 | C2239 | 微型 | 纸张 | / | 纸制品 | 应办未办环保许可、违法排污 | 完善设施 | 2020-12-31 | 否 | 云埔街道办事处 | 罗云志 | 2020-12-31
3 | 广州市黄埔区 | 夏港街 | 广州利能照明有限公司 | 57802418-0 | 蓝玉四街九号科技园1号厂房五楼北502 | 113°31′17.81″ | 23°03′36.63″ | 其他电子专用设备制造 | 3569 | 小型 | led灯管 | 电 | led灯管 | 应办未办环保许可 | 完善手续 | 2020年12月底前 | 否 | 夏港街道办事处 | 王彩媚 | 2020年12月底前 | 2020-02-01 | 已完成
4 | 广州市黄埔区 | 夏港街 | 广东达富精密科技有限公司 | MA5CRJPJ-0 | 青年路336号1栋203房 | 113°31′37.43″ | 23°04′2.91″ | 金属结构制造 | 3311 | 小型 | 金属 | 电 | 零配件 | 应办未办环保许可 | 完善手续 | 2020年12月底前 | 否 | 夏港街道办事处 | 康钊永 | 2020年12月底前 | 2020-04-01 | 已完成
5 | 广州市黄埔区 | 夏港街 | 广州恒升设备安装工程有限公司 | 79101121-5 | 靖南街3号 | 113°30′32.13″ | 23°03′54.88″ | 其他金属加工机械制造 | 3429 | 小型 | 不锈钢、金属物料 | 电 | 输送带 | 应办未办环保许可 | 完善手续 | 2020年12月底前 | 否 | 夏港街道办事处 | 吴云龙 | 2020年12月底前 | 2020-03-01 | 已完成
6 | 广州市黄埔区 | 夏港街 | 广州惠诚咨询有限公司 | MA5CJYYJ-5 | 蓝玉四街9号2号厂房南506-507房 | 113°31′17.81″ | 23°03′36.63″ | 其他电子专用设备制造 | 3569 | 小型 | 螺丝等零配件 | 电 | 麦克风 | 应办未办环保许可 | 完善手续 | 2020年12月底前 | 否 | 夏港街道办事处 | 王彩媚 | 2020年12月底前 | 2020-03-01 | 已完成
7 | 广州市黄埔区 | 夏港街 | 广州市中舟科技有限公司 | MA5CQXJ3-4 | 蓝玉四街九号科技园9号1号厂房505-4房 | 113°31′17.81″ | 23°03′36.63″ | 电力电子元器件制造 | 3824 | 小型 | 电子元器件 | 电 | 逆变电源 | 应办未办环保许可 | 完善手续 | 2020年12月底前 | 否 | 夏港街道办事处 | 王彩媚 | 2020年12月底前 | 2020-04-01 | 已完成
8 | 广州市黄埔区 | 夏港街 | 广州锐锋超硬材料磨削技术有限公司 | MA5CWB3M-0 | 蓝玉四街9号2号厂房南305房 | 113°31′17.81″ | 23°03′36.63″ | 其他非金属加工专用设备制造 | 3529 | 小型 | 绿碳化硅 | 电 | 研磨材料 | 应办未办环保许可 | 完善手续 | 2020年12月底前 | 否 | 夏港街道办事处 | 王彩媚 | 2020年12月底前 | 2020-04-01 | 已完成
9 | 广州市黄埔区 | 夏港街 | 广州麦笛亚医疗器械有限公司 | 32092673-4 | 蓝玉四街九号科技园1号厂房南403-405房 | 113°31′17.81″ | 23°03′36.63″ | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 3581 | 小型 | 医疗器械 | 电 | 医疗器械 | 应办未办环保许可 | 完善手续 | 2020年12月底前 | 否 | 夏港街道办事处 | 王彩媚 | 2020年12月底前 | 2020-05-01 | 已完成
10 | 广州市黄埔区 | 夏港街 | 广州旺特机电设备有限公司 | 55238904-2 | 开发大道235号1M01房 | 113°31′30.32″ | 23°03′37.26″ | 其他金属加工机械制造 | 3311 | 小型 | 不锈钢、金属物料 | 电 | 零配件 | 应办未办环保许可 | 完善手续 | 2020年12月底前 | 否 | 夏港街道办事处 | 吴云龙 | 2020年12月底前 | 2020-03-01 | 已完成
11 | 广州市黄埔区 | 夏港街 | 爱索尔（广州）包装有限公司开发区分公司 | 55237923-1 | 滨河路1号 | 113°31′25.54″ | 23°04′3.04″ | 日用塑料制品制造 | 2927 | 小型 | 复合片材 | 电 | 牙膏管 | 应办未办环保许可 | 完善手续 | 2020年12月底前 | 否 | 夏港街道办事处 | 王彩媚 | 2020年12月底前 | 2020-09-01 | 已完成

## 进度表
附表2
广州市黄埔区“散乱污”工业企业（场所）动态清单综合整治进度表（截至2020年9月20日）
序号 | 县（市、区） | 乡镇街 | 关停取缔企业数量（家） |  |  | 整合搬迁企业数量（家） |  |  | 升级改造企业数量（家） |  |  | 合计 |  |  | 位于城市交界处/工业集聚区/村级工业园数量
|  |  | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例
1 | 黄埔区 | 南岗街 | 42 | 42 | 100% | [6 empty] | 42 | 42 | 100%
2 |  | 穗东街 | 33 | 33 | 100% | [6 empty] | 33 | 33 | 100% | 33 | 33 | 100%
3 |  | 红山街 | 15 | 15 | 100% | [6 empty] | 15 | 15 | 100%
4 |  | 夏港街 | [6 empty] | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100%
5 |  | 云埔街 | 4 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0%
6 |  | 永和街 | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 3 | 3 | 100%
7 |  | 龙湖街 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100%
8 |  | 联和街 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 1 | 100%
9 |  | 鱼珠街 | [9 empty] | 0
10 |  | 文冲街 | [9 empty] | 0
11 |  | 新龙镇 | [9 empty] | 0
12 |  | 萝岗街 | [9 empty] | 0
13 |  | 九佛街 | [9 empty] | 0
14 |  | 黄埔街 | [9 empty] | 0
15 |  | 长洲街 | [9 empty] | 0
16 |  | 大沙街 | [9 empty] | 0
17 |  | 长岭街 | [9 empty] | 0
合 计 |  |  | 99 | 95 | 95.96% |  |  |  | 11 | 10 | 90.91% | 110 | 105 | 95.45% | 33 | 33 | 100%