## “散乱污”工业企业（场所）综合整治清单
附表1
广州市黄埔区2021年“散乱污”工业企业（场所）综合整治动态清单
| 填报单位（盖章）：广州市黄埔区 | [16 empty] | 填报日期：2021年3月20日
序号 | 市、县(区) | 乡镇街 | 工业企业（场所）名称 | 组织机构代码 | 地址 | 经度 | 纬度 | 行业类别 | 行业代码 | 企业规模 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 存在问题 | 改造具体措施 | 计划完成时间 | 是否属于（城市交界处/工业集聚区/村级工业园） | 责任部门 | 责任人 | 整治时限 | 实际完成时间 | 备注
一、拟关停取缔类企业
1 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市黄埔区鸣皓精密机械加工厂 | 92440101MA59P52B7B | 广州市黄埔区夏园远顶山路9号103房 | 113°520152 | 23°090057 | 制造业 | 3421 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
2 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州速腾机械设备有限公司 | 91440101MA59TOHG19 | 广州市黄埔区夏园远顶山路9号107房 | 113°520164 | 23°090085 | 制造业 | 3421 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
3 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州齐达船舶工程有限公司 | 914401120633069710 | 广州市黄埔区夏园远顶山路18号104房 | 113°520188 | 23°090034 | 制造业 | 3421 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
4 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市安丽电子科技有限公司 | 914401120658388328 | 广州市黄埔区夏园石场路2号之二201 | 113°30′48″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3973 | 小 | — | — | 电子产品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
5 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州海涟液压设备有限公司 | 914401016640064138 | 广州市黄埔区夏园石场路2号之五101 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3421 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
6 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市三野精密机械制造有限公司 | 914401123209234450 | 广州市黄埔区夏园石场路2号之四102 | 113°30′53″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3421 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
7 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州贝思奇诊断试剂有限公司 | 91440112783759469M | 广州市黄埔区夏园石场路2号三401 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 2770 | 小 | — | — | 医疗用品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
8 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广东科悦新材料有限公司 | 914401127676705525 | 广州市黄埔区夏园石场路2号B楼4楼 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 2919 | 小 | 合成材料 | — | 合成材料 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
9 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州荙旺食品有限公司 | 91440101MA59KW3GOT | 广州市黄埔区夏园石场路2号之六401 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 1469 | 小 | 食品 | — | 食品调味粉 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
10 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州富杰太阳能科技有限公司 | 91440112791008577U | 广州市黄埔区夏园石场路2号之二305房 | 113°30′48″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3973 | 小 | — | — | 电子产品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
11 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州谦源家用电器有限公司 | 91440112567939422F | 广州市黄埔区夏园石场路2号C栋二楼三楼 | 113°30′53″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3973 | 小 | — | — | 电子产品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
12 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州冠廷机电设备有限公司 | 914401165915332115 | 广州市黄埔区夏园石场路2号之一107 | 113°30′53″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3421 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
13 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州淮晟包装材料股份有限公司 | 91440112331418101 | 广州市黄埔区夏园石场路2号之五301 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 2231 | 小 | 纸皮 | — | 纸皮包装盒 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
14 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市利源玻璃有限公司 | 91440101MA5C47QB32 | 广州市黄埔区夏园石场路2号之七106 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3051 | 小 | 玻璃 | — | 玻璃门、窗 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
15 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州千子医务科技有限公司 | 914401125659791726 | 广州市黄埔区夏园石场路2号E栋二楼 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 2780 | 小 | — | — | 医疗用品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
16 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州申晶雅农业科技有限公司 | 91440101677758198T | 广州市黄埔区夏园石场路2号之五三楼 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 2621 | 小 | — | — | 肥料 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
17 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市黄埔区淦华精密机械厂 | 92440101L356616618 | 广州市黄埔区夏园石场路2号之二105 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3421 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
18 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市粤晟机械设备有限公司 | 91440101587623513J | 广州市黄埔区夏园弘浩工业园B栋1楼 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3421 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
19 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州雅晨制衣有限公司 | 91440101MA5AUIHC8C | 广州市黄埔区夏园石场路2号之三501 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 1819 | 小 | 布料 | — | 服饰 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
20 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州臻码电子科技有限公司 | 91440101MA59FFWK4B | 广州市黄埔区夏园石场路2号6栋502 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3973 | 小 | — | — | 电子产品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月 | 2021年1月 | 已完成
21 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州彩塑合成材料有限公司 | 914401125799533797 | 广州市黄埔区沙步大路3号3楼 | 113.5363 | 23.0929 | 其他（备注） | 2927 | 微型 | 塑胶 | 电力 | 塑胶制品 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021年2月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年2月 | 2021年1月 | 已完成
22 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州铭睿机械设备有限公司 | 914401127711972438 | 沙步鹿步东路20号102房 | 113.5341 | 23.0859 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021年2月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年2月 | 2020年12月 | 已完成
23 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市龙睿精密机电设备有限公司 | 91440101MA5CJ14RXG | 广州市黄埔区沙步二横路14号102 | 113.5383 | 23.0909 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021年2月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年2月 | 2020年12月 | 已完成
24 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州万众机电设备有限公司 | 91440101MA59RY0UXU | 广州市黄埔区沙步二横路10号104 | 113.5383 | 23.0909 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021年2月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年2月 | 2020年12月 | 已完成
25 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区创诚机械加工厂 | 92440101L17169745D | 广州市黄埔区沙步二横路3号103 | 113.5383 | 23.0909 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021年2月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年2月 | 2020年12月 | 已完成
26 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州鼎锐塑胶有限公司 | 914401013276156569 | 广州市黄埔区沙步二横路6号301 | 113.5383 | 23.0909 | 其他（备注） | 2927 | 微型 | 塑胶 | 电力 | 塑胶制品 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021年2月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年2月 | 2020年12月 | 已完成
27 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区玖鑫机械加工维修部 | 92440101L47837492T | 广州市黄埔区沙步一横路37号-43号 | 113.5285 | 23.8068 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续、雨污混流 | 关停取缔 | 2021年2月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年2月 | 2020年12月 | 已完成
28 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州合原机械设备有限公司 | 914401127934782223 | 沙步大路3号2楼201房 | 113.5363 | 23.0929 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续、雨污混流 | 关停取缔 | 2021年2月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年2月 | 2021年1月 | 已完成
29 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州欣横纵防静电设备有限公司 | 9144010175345615X0 | 广州市黄埔区沙步大路3号101房 | 113.5363 | 23.0929 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续、雨污混流 | 关停取缔 | 2021年2月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年2月 | 2021年1月 | 已完成
30 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州雷金精密机械包装设备有限公司 | 9144010133138896XK | 鹿步东路22号104 | 113.5341 | 23.0859 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续、雨污混流 | 关停取缔 | 2021年2月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年2月 | 2021年2月 | 已完成
31 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州光弘五金弹簧有限公司 | 91440112MA59E9E55B | 广州市黄埔区鹿步大路319大院15号 | 113.5328 | 23.0889 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年12月 | 2021年3月 | 已完成
32 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州亮豹涂料科技有限公司 | 9144010177333212X2 | 广州市黄埔区鹿步大路319大院1号102房 | 113.5328 | 23.0875 | 其他（备注） | 2641 | 微型 | 化学原料 | 电力 | 涂料 | 不符合产业规划 | 关停取缔 | 2021年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年12月 | 2021年3月 | 已完成
33 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区瑞杰精密机械厂 | 92440101L15775178M | 广州市黄埔区鹿步大路319大院16号B栋202房 | 113.533 | 23.0888 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 雨污混流 | 关停取缔 | 2021年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年12月 | 2021年3月 | 已完成
34 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市金美铃机电设备有限公司 | 91440101MA59RY0988 | 广州市黄埔区鹿步大路319大院2号233房 | 113.5334 | 23.0892 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年12月 | 2021年3月 | 已完成
35 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区德泰珠片绣花厂 | 92440101L54192354Y | 广州市黄埔区鹿步大路319大院12号201 | 113.5336 | 23.0888 | 其他（备注） | 3422 | 微型 | 棉布 | 电力 | 棉布 | 雨污混流 | 关停取缔 | 2021年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年12月 | 2021年3月 | 已完成
36 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区梁记机械加工部 | 92440101MA5ATE5L5A | 广州市黄埔区鹿步大路319大院3号101房 | 114.5328 | 24.0875 | 金属机械加工 | 3423 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年12月 | 2021年3月 | 已完成
37 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州宏升标签印刷制作有限公司 | 91440101618481731P | 广州市黄埔区鹿步大路319大院17号 | 115.5336 | 25.0888 | 印刷 | 2223 | 微型 | 纸张 | 电力 | 纸制品 | 雨污混流 | 关停取缔 | 2021年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年12月 | 2021年3月 | 已完成
38 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州浜井电子有限公司 | 91440101618410212Y | 广州市黄埔区鹿步大路319大院8号101房 | 116.5334 | 26.0895 | 其他（备注） | 38 | 微型 | 金属 | 电力 | 电子零件 | 不符合产业规划 | 关停取缔 | 2021年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年12月 | 2021年3月 | 已完成
39 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市永备安防设备有限公司 | 91440116052568634P | 广州市黄埔区鹿步大路319大院1号211房 | 117.5328 | 27.0875 | 金属机械加工 | 3423 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年12月 | 2021年3月 | 已完成
40 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 普菱兴云智能科技（广州）有限公司 | 91440101MA5CJ8NM97 | 广州市黄埔区鹿步大路319大院1号103房 | 113.5334 | 23.0892 | 金属机械加工 | 3423 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年12月 | 2021年3月 | 已完成
41 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州蓝玛自动化机械有限公司 | 91440112072102014R | 广州市黄埔区鹿步大路319大院3号125房 | 113.5333 | 23.0897 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年12月 | 2021年3月 | 已完成
42 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州鸿创机电有限公司 | 91440101MA5ALX413U | 广州市黄埔区鹿步大路319大院3号102房 | 113.5332 | 23.0868 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年12月 | 2021年3月 | 已完成
43 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区嘉鸣包装材料厂 | 92440101MA59M6WUXB | 广州市黄埔区鹿步大路319大院3号113房 | 113.5332 | 23.0868 | 造纸和纸制品业 | 22 | 微型 | 纸皮 | 电力 | 纸皮 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年12月 | 2021年3月 | 已完成
44 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区南岗福盛制衣厂 | 92440101X184274088 | 广州市黄埔区鹿步大路319大院3号208 | 113.5332 | 23.0868 | 其他（备注） | 3484 | 微型 | 棉布 | 电力 | 服装 | 不符合产业规划 | 关停取缔 | 2021年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年12月 | 2021年3月 | 已完成
45 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州协弘机械有限公司 | 91440112562276439E | 广州市黄埔区鹿步大路319号大院2号107房 | 113.5333 | 23.0897 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021年12月 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021年12月 | 2021年3月 | 已完成
二、拟整合搬迁类企业
三、拟升级改造类企业

## 进度表
附表2
广州市黄埔区“散乱污”工业企业（场所）动态清单综合整治进度表（截至2021年3月20日）
序号 | 县（市、区） | 乡镇街 | 关停取缔企业数量（家） |  |  | 整合搬迁企业数量（家） |  |  | 升级改造企业数量（家） |  |  | 合计 |  |  | 位于城市交界处/工业集聚区/村级工业园数量
|  |  | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例
1 | 黄埔区 | 南岗街 | 25 | 25 | 100% | [6 empty] | 25 | 25 | 100%
2 |  | 穗东街 | 20 | 20 | 100% | [6 empty] | 20 | 20 | 100%
3 |  | 红山街 | [9 empty] | 0
4 |  | 夏港街 | [9 empty] | 0
5 |  | 云埔街 | [9 empty] | 0
6 |  | 永和街 | [9 empty] | 0
7 |  | 龙湖街 | [9 empty] | 0
8 |  | 联和街 | [9 empty] | 0
9 |  | 鱼珠街 | [9 empty] | 0
10 |  | 文冲街 | [9 empty] | 0
11 |  | 新龙镇 | [9 empty] | 0
12 |  | 萝岗街 | [9 empty] | 0
13 |  | 九佛街 | [9 empty] | 0
14 |  | 黄埔街 | [9 empty] | 0
15 |  | 长洲街 | [9 empty] | 0
16 |  | 大沙街 | [9 empty] | 0
17 |  | 长岭街 | [9 empty] | 0
合 计 |  |  | 45 | 45 | 100% | [6 empty] | 45 | 45 | 100%