## “散乱污”工业企业（场所）综合整治清单
附表1
广州市黄埔区2021年“散乱污”工业企业（场所）综合整治动态清单
| 填报单位（盖章）：广州市黄埔区 | [16 empty] | 填报日期：2021年8月20日
序号 | 市、县(区) | 乡镇街 | 工业企业（场所）名称 | 组织机构代码 | 地址 | 经度 | 纬度 | 行业类别 | 行业代码 | 企业规模 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 存在问题 | 改造具体措施 | 计划完成时间 | 是否属于（城市交界处/工业集聚区/村级工业园） | 责任部门 | 责任人 | 整治时限 | 实际完成时间 | 备注
一、拟关停取缔类企业
1 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市黄埔区鸣皓精密机械加工厂 | 92440101MA59P52B7B | 广州市黄埔区夏园远顶山路9号103房 | 113°520152 | 23°090057 | 制造业 | 3421 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
2 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州速腾机械设备有限公司 | 91440101MA59TOHG19 | 广州市黄埔区夏园远顶山路9号107房 | 113°520164 | 23°090085 | 制造业 | 3421 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
3 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州齐达船舶工程有限公司 | 91440112 0633069000 | 广州市黄埔区夏园远顶山路18号104房 | 113°520188 | 23°090034 | 制造业 | 3421 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
4 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市安丽电子科技有限公司 | 9144011206 58388000 | 广州市黄埔区夏园石场路2号之二201 | 113°30′48″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3973 | 小 | — | — | 电子产品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
5 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州海涟液压设备有限公司 | 914401016 640064000 | 广州市黄埔区夏园石场路2号之五101 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3421 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
6 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市三野精密机械制造有限公司 | 9144011232 09234000 | 广州市黄埔区夏园石场路2号之四102 | 113°30′53″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3421 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
7 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州贝思奇诊断试剂有限公司 | 91440112783759469M | 广州市黄埔区夏园石场路2号三401 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 2770 | 小 | — | — | 医疗用品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
8 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广东科悦新材料有限公司 | 91440112767 6705000 | 广州市黄埔区夏园石场路2号B楼4楼 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 2919 | 小 | 合成材料 | — | 合成材料 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
9 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州荙旺食品有限公司 | 91440101MA59KW3GOT | 广州市黄埔区夏园石场路2号之六401 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 1469 | 小 | 食品 | — | 食品调味粉 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
10 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州富杰太阳能科技有限公司 | 91440112791008577U | 广州市黄埔区夏园石场路2号之二305房 | 113°30′48″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3973 | 小 | — | — | 电子产品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
11 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州谦源家用电器有限公司 | 91440112567939422F | 广州市黄埔区夏园石场路2号C栋二楼三楼 | 113°30′53″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3973 | 小 | — | — | 电子产品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
12 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州冠廷机电设备有限公司 | 914401165915332115 | 广州市黄埔区夏园石场路2号之一107 | 113°30′53″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3421 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
13 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州淮晟包装材料股份有限公司 | 91440112331418101 | 广州市黄埔区夏园石场路2号之五301 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 2231 | 小 | 纸皮 | — | 纸皮包装盒 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
14 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市利源玻璃有限公司 | 91440101MA5C47QB32 | 广州市黄埔区夏园石场路2号之七106 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3051 | 小 | 玻璃 | — | 玻璃门、窗 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
15 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州千子医务科技有限公司 | 914401125659791726 | 广州市黄埔区夏园石场路2号E栋二楼 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 2780 | 小 | — | — | 医疗用品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
16 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州申晶雅农业科技有限公司 | 91440101677758198T | 广州市黄埔区夏园石场路2号之五三楼 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 2621 | 小 | — | — | 肥料 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
17 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州华之星光电科技有限公司 | 91440101MA5CLCYX0D | 广州市黄埔区夏园石场路2号A栋3楼 | 113°51′39″ | 23°08′83″ | 制造业 | 3973 | 小 | — | — | 电子产品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
18 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市粤晟机械设备有限公司 | 91440101587623513J | 广州市黄埔区夏园弘浩工业园B栋1楼 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3421 | 小 | 金属 | — | 金属制品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
19 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州雅晨制衣有限公司 | 91440101MA5AUIHC8C | 广州市黄埔区夏园石场路2号之三501 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 1819 | 小 | 布料 | — | 服饰 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
20 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州臻码电子科技有限公司 | 91440101MA59FFWK4B | 广州市黄埔区夏园石场路2号6栋502 | 113°30′50″ | 23°5′18″ | 制造业 | 3973 | 小 | — | — | 电子产品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年1月 | 已完成
21 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市黄埔华天润滑油有限公司 | 91440112708310127E | 广州市黄埔区夏园村远顶山路6号 | 113°52′0676″ | 23°08′9685″ | 制造业 | 2519 | 小 | 石油 | 电 | 油类产品 | 不符合规划 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年3月 | 已完成
22 | 广州市黄埔区 | 穗东街 | 广州市鲲腾润滑材料有限公司 | 91440112793466723C | 广州市黄埔区新圩路70号101房 | 113°52′1547″ | 23°08′4238″ | 制造业 | 2519 | 小 | 石油 | 电 | 油类产品 | 应办未办环保许可 | 关停取缔 | 2021年6月底前 | 是 | 穗东街道 | 黄平生 | 2021年6月底前 | 2020年3月 | 已完成
23 | 黄埔区 | 联和街 | 印染小作坊 | 无证照 | 兴太二路1014号 | 113.4271 | 23.2624 | 制造业 | 1713 | 小型 | 染料、半成衣 | — | 服饰 | 违法排污 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 否 | 联和街道办事处 | 龙劲鹏 | 2021-12-01 | 2021-05-01 | 已搬离
24 | 黄埔区 | 联和街 | 生产小作坊 | 无证照 | 兴太三路401号大院 | 113.4419 | 23.2624 | 制造业 | 3670 | 小型 | 汽车零部件、配件制造 | — | 车配件 | 违法排污 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 否 | 联和街道办事处 | 龙劲鹏 | 2021-12-01 | 2021-08-01 | 已搬离
25 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州彩塑合成材料有限公司 | 914401125799533797 | 广州市黄埔区沙步大路3号3楼 | 113.5363 | 23.0929 | 其他（备注） | 2927 | 微型 | 塑胶 | 电力 | 塑胶制品 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-02-28 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-02-28 | 2021-01-31 | 已完成
26 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州铭睿机械设备有限公司 | 914401127711972438 | 沙步鹿步东路20号102房 | 113.5341 | 23.0859 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-02-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-02-01 | 2020-12-01 | 已完成
27 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市龙睿精密机电设备有限公司 | 91440101MA5CJ14RXG | 广州市黄埔区沙步二横路14号102 | 113.5383 | 23.0909 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-02-02 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-02-02 | 2020-12-01 | 已完成
28 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州万众机电设备有限公司 | 91440101MA59RY0UXU | 广州市黄埔区沙步二横路10号104 | 113.5383 | 23.0909 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-02-03 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-02-03 | 2020-12-01 | 已完成
29 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区创诚机械加工厂 | 92440101L17169745D | 广州市黄埔区沙步二横路3号103 | 113.5383 | 23.0909 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-02-05 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-02-05 | 2020-12-01 | 已完成
30 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州鼎锐塑胶有限公司 | 914401013276156569 | 广州市黄埔区沙步二横路6号301 | 113.5383 | 23.0909 | 其他（备注） | 2927 | 微型 | 塑胶 | 电力 | 塑胶制品 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-02-06 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-02-06 | 2020-12-01 | 已完成
31 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区玖鑫机械加工维修部 | 92440101L47837492T | 广州市黄埔区沙步一横路37号-43号 | 113.5285 | 23.8068 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续、雨污混流 | 关停取缔 | 2021-02-07 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-02-07 | 2020-12-01 | 已完成
32 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州合原机械设备有限公司 | 914401127934782223 | 沙步大路3号2楼201房 | 113.5363 | 23.0929 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续、雨污混流 | 关停取缔 | 2021-02-28 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-02-28 | 2021-01-25 | 已完成
33 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州欣横纵防静电设备有限公司 | 9144010175345615X0 | 广州市黄埔区沙步大路3号101房 | 113.5363 | 23.0929 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续、雨污混流 | 关停取缔 | 2021-02-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-02-28 | 2020-01-25 | 已完成
34 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州雷金精密机械包装设备有限公司 | 9144010133138896XK | 鹿步东路22号104 | 113.5341 | 23.0859 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续、雨污混流 | 关停取缔 | 2021-02-05 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-02-28 | 2021-02-20 | 已完成
35 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州光弘五金弹簧有限公司 | 91440112MA59E9E55B | 广州市黄埔区鹿步大路319大院15号 | 113.5328 | 23.0889 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-03-20 | 已完成
36 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州亮豹涂料科技有限公司 | 9144010177333212X2 | 广州市黄埔区鹿步大路319大院1号102房 | 113.5328 | 23.0875 | 其他（备注） | 2641 | 微型 | 化学原料 | 电力 | 涂料 | 不符合产业规划 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-03-21 | 已完成
37 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区瑞杰精密机械厂 | 92440101L15775178M | 广州市黄埔区鹿步大路319大院16号B栋202房 | 113.533 | 23.0888 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 雨污混流 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-03-22 | 已完成
38 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市金美铃机电设备有限公司 | 91440101MA59RY0988 | 广州市黄埔区鹿步大路319大院2号233房 | 113.5334 | 23.0892 | 金属机械加工 | 3421 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-03-23 | 已完成
39 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区德泰珠片绣花厂 | 92440101L54192354Y | 广州市黄埔区鹿步大路319大院12号201 | 113.5336 | 23.0888 | 其他（备注） | 3422 | 微型 | 棉布 | 电力 | 棉布 | 雨污混流 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 已完成
40 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区梁记机械加工部 | 92440101MA5ATE5L5A | 广州市黄埔区鹿步大路319大院3号101房 | 114.5328 | 24.0875 | 金属机械加工 | 3423 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-03-25 | 已完成
41 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州宏升标签印刷制作有限公司 | 91440101618481731P | 广州市黄埔区鹿步大路319大院17号 | 115.5336 | 25.0888 | 印刷 | 2223 | 微型 | 纸张 | 电力 | 纸制品 | 雨污混流 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-03-26 | 已完成
42 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州浜井电子有限公司 | 91440101618410212Y | 广州市黄埔区鹿步大路319大院8号101房 | 116.5334 | 26.0895 | 其他（备注） | 38 | 微型 | 金属 | 电力 | 电子零件 | 不符合产业规划 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-03-27 | 已完成
43 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市永备安防设备有限公司 | 91440116052568634P | 广州市黄埔区鹿步大路319大院1号211房 | 117.5328 | 27.0875 | 金属机械加工 | 3423 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-03-28 | 已完成
44 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 普菱兴云智能科技（广州）有限公司 | 91440101MA5CJ8NM97 | 广州市黄埔区鹿步大路319大院1号103房 | 113.5334 | 23.0892 | 金属机械加工 | 3423 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-03-29 | 已完成
45 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州蓝玛自动化机械有限公司 | 91440112072102014R | 广州市黄埔区鹿步大路319大院3号125房 | 113.5333 | 23.0897 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-03-29 | 已完成
46 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州鸿创机电有限公司 | 91440101MA5ALX413U | 广州市黄埔区鹿步大路319大院3号102房 | 113.5332 | 23.0868 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-03-29 | 已完成
47 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区嘉鸣包装材料厂 | 92440101MA59M6WUXB | 广州市黄埔区鹿步大路319大院3号113房 | 113.5332 | 23.0868 | 造纸和纸制品业 | 22 | 微型 | 纸皮 | 电力 | 纸皮 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-03-29 | 已完成
48 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区南岗福盛制衣厂 | 92440101X184274088 | 广州市黄埔区鹿步大路319大院3号208 | 113.5332 | 23.0868 | 其他（备注） | 3484 | 微型 | 棉布 | 电力 | 服装 | 不符合产业规划 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-03-29 | 已完成
49 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州协弘机械有限公司 | 91440112562276439E | 广州市黄埔区鹿步大路319号大院2号107房 | 113.5333 | 23.0897 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-03-29 | 已完成
50 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 富南路80号圣诞树加工 | 无 | 富南路80号 | 113.5478 | 23.088 | 金属机械加工 | 3484 | 微型 | 金属 | 电 | 铁架 | 无营业执照 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-01 | 2021年3月 | 已完成
51 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 无名卡板厂 | 无 | 富南路74号 | 113.5478 | 23.088 | 其他（备注） | 2012 | 微型 | 木材 | 电 | 卡板 | 无营业执照 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-02 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-02 | 2021年3月 | 已完成
52 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州浩松电子科技股份有限公司 | 9144011269152059X9 | 广州市黄埔区鹿步大路319大院11栋101房 | 113.5336 | 23.0888 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 不符合产业规划 | 关停取缔 | 2021-12-13 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-13 | 2021-04-20 | 已完成
53 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州拥爱成人用品有限公司 | 91440101MA59L5694J | 广州市黄埔区保沙路7号103房 | 113.5453 | 23.0852 | 其他（备注） | 29 | 微型 | 塑料 | 电力 | 塑料制品 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-14 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-14 | 2021-04-20 | 已完成
54 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州怡趣电子有限公司 | 91440101MA59NL98XU | 广州市黄埔区保沙路7号107 | 113.5453 | 23.0852 | 其他（备注） | 29 | 微型 | 塑料 | 电力 | 塑料制品 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-14 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-04-20 | 已完成
55 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市和盛精密机械设备有限公司 | 91440101MA5B6W057L | 广州市黄埔区保沙路7号108房 | 113.5453 | 23.0852 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-14 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-04-20 | 已完成
56 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔祥沣机械加工厂 | 914401125505785528 | 广州市黄埔区保沙路7号102房 | 113.5453 | 23.0852 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-14 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-04-20 | 已完成
57 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州友诚机械维修有限公司 | 91440101MA5AY3359E | 广州市黄埔区沙涌长荣路29号之11 | 113.5329 | 23.0879 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-14 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-04-20 | 已完成
58 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市永聪机械有限公司 | 914401013535089853 | 广州市黄埔区沙涌长荣大街40号116房 | 113.5329 | 23.0879 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-14 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-04-20 | 已完成
59 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州得臣机电有限公司 | 91440101743551508W | 广州市黄埔区保沙路356号102 | 113.5315 | 23.0794 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-14 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-04-20 | 已完成
60 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市锐利机械设备有限公司 | 91440112693562742M | 广州市黄埔区鹿步大基花园1号之一105 | 113.5282 | 23.0857 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-14 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-04-20 | 已完成
61 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州鑫荣机电设备工程有限公司 | 91440101MA5CBUHB7D | 广州市黄埔区鹿步大基花园1号之一104 | 113.5282 | 23.0857 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-14 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-04-20 | 已完成
62 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州华朕五金弹簧有限公司 | 91440101331469591K | 广州市黄埔区南岗街鹿步大基花园1号之一号109房 | 113.5282 | 23.0857 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-14 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-04-20 | 已完成
63 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州高宝亨利海事消防设备有限公司 | 9144010178891988XK | 广州市黄埔区鹿步大基花园1号之一103 | 113.5282 | 23.0857 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-14 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-04-20 | 已完成
64 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市群航机械设备有限公司 | 91440112093784480H | 广州市黄埔区鹿步大基花园1号之一106 | 113.5282 | 23.0857 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-04-20 | 已完成
65 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区拓艺机电经营部 | 92440101L47800948T | 广州市黄埔区鹿步大基花园1号之一101 | 113.5282 | 23.0857 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-04-20 | 已完成
66 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市铭亿机械设备有限公司 | 91440112056558775U | 广州市黄埔区沙步大路78号 | 113.2334 | 23.0859 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-05-20 | 已完成
67 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区谱天模具加工部 | 92440101L15750894F | 广州市黄埔区沙步大路78号 | 113.2334 | 23.0859 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-05-20 | 已完成
68 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州黄埔林茂印刷厂 | 914401127499426812 | 广州市黄埔区南岗西路20号大院之六401 | 113.5361 | 23.0929 | 印刷制品 | 2311 | 微型 | 油墨 | 电 | 印刷品 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 南盛工业园 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-06-01 | 已完成
69 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州锦铭印刷有限公司 | 91440101320916740H | 广州市黄埔区南岗西路20号大院二栋4楼 | 113.5361 | 23.0929 | 印刷制品 | 2311 | 微型 | 油墨 | 电 | 印刷品 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 南盛工业园 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-06-01 | 已完成
70 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州冠森彩印有限公司 | 914401127783624084 | 广州市黄埔区南岗西路20号大院第三栋厂房首、二层 | 113.5361 | 23.0929 | 印刷制品 | 2311 | 微型 | 油墨 | 电 | 印刷品 | 无危废转移联单 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 南盛工业园 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-06-01 | 已完成
71 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州梓远印刷有限公司 | 91440112331445194P | 广州市黄埔区南岗西路20号大院第三栋厂房首、二层 | 113.5361 | 23.0929 | 印刷制品 | 2311 | 微型 | 油墨 | 电 | 印刷品 | 无危废转移联单 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 南盛工业园 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-06-01 | 已完成
72 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区清平制衣厂 | 92440101L59817309G | 广州市黄埔区南岗西路20号大院之二401房 | 113.5361 | 23.0929 | 服装加工 | 1819 | 微型 | 布料 | 电 | 成衣 | 无环保手续 废水直排雨水管 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 南盛工业园 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-06-01 | 已完成
73 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区韵高制衣厂 | 91440112321049841H | 广州市黄埔区南岗西路20号大院之三201房 | 113.5361 | 23.0929 | 服装加工 | 1819 | 微型 | 布料 | 电 | 成衣 | 废水直排雨水管 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 南盛工业园 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-06-01 | 已完成
74 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州正睿服装设计开发有限公司 | 91440101MA5C1KJY5C | 广州市黄埔区南岗西路20号大院之六401 | 113.5361 | 23.0929 | 服装加工 | 1819 | 微型 | 布料 | 电 | 成衣 | 废水直排雨水管 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 南盛工业园 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-06-01 | 已完成
75 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州惠众机电设备有限公司 | 91440101693582719R | 广州市黄埔区南岗西路20号大院之五101 | 113.5361 | 23.0929 | 金属加工 | 3484 | 微型 | 金属 | 电 | 五金件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 南盛工业园 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-06-01 | 已完成
76 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州安化达精密机械有限公司 | 91440112304483099E | 广州市黄埔区南岗西路20号大院之五105 | 113.5361 | 23.0929 | 金属加工 | 3484 | 微型 | 金属 | 电 | 五金件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 南盛工业园 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-06-01 | 已完成
77 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州三重工业科技有限公司 | 91440101671818997K | 广州市黄埔区南岗西路20号之二101房 | 113.5361 | 23.0929 | 金属加工 | 3484 | 微型 | 金属 | 电 | 五金件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 南盛工业园 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-06-01 | 已完成
78 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市友艺机械工程有限公司 | 91440101691521699A | 广州市黄埔区南岗西路20号大院三栋首层 | 113.5361 | 23.0929 | 金属加工 | 3484 | 微型 | 金属 | 电 | 五金件 | 无危废处理合同及转移联单 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 南盛工业园 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-06-01 | 已完成
79 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州粤羿通金属制品有限公司 | 91440112MA59DRD603 | 广州市黄埔区南岗西路20号大院之五103 | 113.5361 | 23.0929 | 金属加工 | 3484 | 微型 | 金属 | 电 | 五金件 | 无环保手续 生活污水直排雨水管 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 南盛工业园 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-06-01 | 已完成
80 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州力创机电设备有限公司 | 91440101MA5CLBXX1K | 广州市黄埔区鹿步大路5号109房 | 113.5297 | 23.091 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-07-20 | 已完成
81 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区乾丰机械加工部 | 92440101MA5CEAJB1R | 广州市黄埔区鹿步大路5号110房 | 113.5297 | 23.091 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-07-20 | 已完成
82 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州光速自动化设备有限公司 | 91440101MA5AYU9E4P | 广州市黄埔区鹿步大路5号113房 | 113.5297 | 23.091 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-07-20 | 已完成
83 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 彭勇机械加工厂 | 无 | 广州市黄埔区鹿步大路5号112房 | 113.5297 | 23.091 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-07-20 | 已完成
84 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州惠冲机械设备有限公司 | 91440101304540567H | 广州市黄埔区鹿步大路5号111房 | 113.5297 | 23.091 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-07-20 | 已完成
85 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市源囤机电设备有限公司 | 91440112560211906F | 广州市黄埔区鹿步大路5号114房 | 113.5297 | 23.091 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-07-20 | 已完成
86 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州乾浦自动化设备有限公司 | 91440101347441227U | 广州市黄埔区鹿步大路5号110房 | 113.5297 | 23.091 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-07-20 | 已完成
87 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市宜荣机械制造有限公司 | 91440112MA59DDYX7A | 广州市黄埔区鹿步大路5号115房 | 113.5297 | 23.091 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-07-20 | 已完成
88 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区盘旋机械加工店 | 92440101MA5CEAW986 | 广州市黄埔区鹿步大路5号108房 | 113.5297 | 23.091 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-07-20 | 已完成
89 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区宁斐机械加工部 | 92440101MA5AWN9R00 | 广州市黄埔区鹿步大路5号104房 | 113.5297 | 23.091 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-07-20 | 已完成
90 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市超琴建筑装修工程有限公司 | 91440101070192300Q | 广州市黄埔区鹿步大路5号103 | 113.5297 | 23.091 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-07-20 | 已完成
91 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区涛煜机械修理部 | 92440101MA59RJBC1A | 广州市黄埔区鹿步大路5号102房 | 113.5297 | 23.091 | 金属机械加工 | 3424 | 微型 | 金属 | 电力 | 金属零件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-31 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-31 | 2021-07-20 | 已完成
92 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区顺帆塑料制品再生加工厂 | 92440101L30375308L | 广州市黄埔区南岗西路30号大院 | 113.5416 | 23.0896 | 塑胶加工 | 2913 | 微型 | 塑胶 | 电 | 模具 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-01 | 2021-07-01 | 已完成
93 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州博展机电工程有限公司 | 914401120565795177 | 广州市黄埔区南岗西约荔枝园东34号 | 113.5431 | 23.0901 | 金属加工 | 3484 | 微型 | 金属 | 电 | 五金件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-01 | 2021-07-14 | 已完成
94 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州硕研液压设备有限公司 | 91440112MA59BW0952 | 广州市黄埔区南岗笔岗路142号113 | 113.5402 | 23.1051 | 金属加工 | 3484 | 微型 | 金属 | 电 | 五金件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-01 | 2021-07-14 | 已完成
95 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州金炎达机械设备有限公司 | 91440101MA59GN9R2R | 广州市黄埔区南岗笔岗路142号120 | 113.5402 | 23.1051 | 金属加工 | 3484 | 微型 | 金属 | 电 | 五金件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-01 | 2021-07-14 | 已完成
96 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市黄埔区湘益机械加工部 | 92440101L18848651X | 广州市黄埔区南岗笔岗路142号121 | 113.5402 | 23.1051 | 金属加工 | 3484 | 微型 | 金属 | 电 | 五金件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-01 | 2021-07-14 | 已完成
97 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市华谨工业材料有限公司 | 91440101764005194N | 广州市黄埔区南岗笔岗路142号122 | 113.5402 | 23.1051 | 金属加工 | 3484 | 微型 | 金属 | 电 | 五金件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-01 | 2021-07-14 | 已完成
98 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州市宏桦精密机械有限公司 | 91440101MA59NR8G58 | 广州市黄埔区南岗笔岗路142号124 | 113.5402 | 23.1051 | 金属加工 | 3484 | 微型 | 金属 | 电 | 五金件 | 无环保手续 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-01 | 2021-07-14 | 已完成
99 | 广州市黄埔区 | 南岗街 | 广州乐升五金有限公司 | 91440101MA5AQJN64R | 康南路111号 | 113.3539 | 23.0966 | 金属机械加工 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 金属 | 不符合产业规划 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 否 | 南岗街道 | 岑可欣 | 2021-12-01 | 2021年8月 | 已完成
100 | 黄埔区 | 南岗街 | 广州金义隆机电工程有限公司 | 9144010105655764JH | 广州市黄埔区黄埔东路3604号102房 | 113.538 | 23.0916 | 五金加工 | 3429 | 微型 | 金属 | 电 | 五金件 | 无环保手续、生活污水直排雨水管 | 关停取缔 | 2021-12-01 | 否 | 南岗街 | 岑可欣 | 2021-12-01 | 2021-08-01 | 已完成
二、拟整合搬迁类企业
三、拟升级改造类企业

## 进度表
附表2
广州市黄埔区“散乱污”工业企业（场所）动态清单综合整治进度表（截至2021年8月20日）
序号 | 县（市、区） | 乡镇街 | 关停取缔企业数量（家） |  |  | 整合搬迁企业数量（家） |  |  | 升级改造企业数量（家） |  |  | 合计 |  |  | 位于城市交界处/工业集聚区/村级工业园数量
|  |  | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例
1 | 黄埔区 | 南岗街 | 76 | 76 | 100% | [6 empty] | 76 | 76 | 100%
2 |  | 穗东街 | 22 | 22 | 100% | [6 empty] | 22 | 22 | 100%
3 |  | 联和街 | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 2 | 2 | 100%
4 |  | 夏港街
5 |  | 云埔街
6 |  | 永和街
7 |  | 龙湖街
8 |  | 红山街
9 |  | 鱼珠街
10 |  | 文冲街
11 |  | 新龙镇
12 |  | 萝岗街
13 |  | 九佛街
14 |  | 黄埔街
15 |  | 长洲街
16 |  | 大沙街
17 |  | 长岭街
合 计 |  |  | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | 100 | 100 | 100%