## Sheet1
附件6
黄埔区2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 （逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100%
合计 |  |  |  |  | 11350.5872 | 290 | 11060.5872 | 11331.8767 | 290 | 11041.8767 | 99.84%
1 | 省农业农村厅 | 农田建设及管护 | 高标准农田建设及改造提升 | 黄埔区 | 481.62 | 0 | 481.62 | 481.62 | 0 | 481.62 | 100% | 已完工（完成） | 黄埔区2022年度高标准农田改造提升建设任务1000亩，实际规划面积1022.65亩，项目于9月份开工，12月底完工。截至目前，黄埔区共建设高标准农田3.02万亩。
2 |  | 农产品质量安全 | 粤港澳大湾区“菜篮子”建设质量安全监管体系 | 黄埔区 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 100% | 已完工（完成） | 引导经营主体积极创建“菜篮子”生产基地，我区现有蔬菜生产基地2个；提升农产品品质水平，为粤港澳大湾区市场提供更多更优的食用农产品，拉动现代农业高质量发展，推动粤港澳大湾区“菜篮子”建设。全年发放生产基地落户奖23万元、使用生物农药等绿色防控产品奖励资金20万元，减少企业生产成本，减少化学农药使用量，全区农药使用量161.88吨，实现负增长。
3 |  |  | 农产品质量安全监测财政补助项目 | 黄埔区 | 134.5 | 0 | 134.5 | 134.5 | 0 | 134.5 | 100% | 已完工（完成） | 2022年度抽检农产品任务量1000批次，完成抽检1074批次，任务完成率100%。被检对象包括小农户、企业、农业公园、合作社、农贸市场共228家次，检出合格样品1059批次，抽检合格率为98.6%。
4 |  | 畜牧业转型升级 | 2022年中央财政动物防疫等补助经费 | 黄埔区 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 100% | 已完工（完成） | 通过发放动物防疫补贴（犬9,355只，活禽4,000只），全区动物狂犬病发病率减低，无禽流感疫情发生。
5 |  | 动植物疫病防控 | 农作物重大病虫害防控项目 | 黄埔区 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 | 100% | 已完工（完成） | 2022年全区红火蚁总发生面积核减至4080亩，发生面积核减32%（市下达目标为发生面积核减25%），发生水平全部为三级及以下，无四级五级发生面积，防控区域防控效果达90%以上，顺利完成市下达防控目标任务，并在全市防控绩效考评中获评优秀，排名全市第二。全年完成红火蚁防控总面积约70486亩次，投入药剂数量约为49.205吨，总扑杀蚁巢数量为90510个。农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延。
6 |  |  | 2022年中央农业生产和水利救灾资金（第四批） | 黄埔区 | 18.08 | 0 | 18.08 | 18.08 | 0 | 18.08 | 100% | 已完工（完成）
7 |  | 推进农业绿色发展 | 2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金（第一、二批）-化肥减量增效-测土配方施肥技术推广 | 黄埔区 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0.79 | 100% | 已完工（完成） | 完成9个土壤样品采集和20户农户施肥情况调查和系统填报工作。通过监测调查，指导科学施肥，促进化肥减量。
8 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 市本级政策性农业保险保费补贴项目 | 黄埔区 | 1389.49 | 0 | 1389.49 | 1389.49 | 0 | 1389.49 | 100% | 已完工（完成） | 大力推动农业保险扩面、增品、提标，按时完成年度保险保费收入任务目标。
9 |  | 构建现代乡村产业体系 | 现代农业产业园 | 黄埔区 | 2680 | 0 | 2680 | 2680 | 0 | 2680 | 100% | 建设（实施）中 | 1.黄埔区现代种业（农作物）产业园建设。共有9个研发项目，各项目均在按计划推进中，累计申报通过省级以上农作物新品种审定登记9个，其中1个品种入选2022年国家农业主导品种，该9个项目基本均完成了2022年度绩效目标。总体上，实现了种业产业园汇聚优质农业种质资源，逐步树立“粤强种芯”黄埔担当的精气神。 2.黄埔区现代农业装备与服务产业园。共有3大功能环节，各项目均在按计划推进中，已建成极飞超级农场，完成农机自驾仪及物联传感器的研发和试用，自主研发精准饲喂器、智能环控器并投入使用，引进部分成果技术，正在建设大吉沙智慧农场。总体上，初步探索打造了高标准、可推广智慧农场场景实践应用基地，引进具有自主知识产权的核心技术1项，实现养殖过程信息化、智能化。
10 |  |  | 高素质农民培育-全国农业科技现代化先行县产业发展带头人培育 | 黄埔区 | 45 | 0 | 45 | 31.5 | 0 | 31.5 | 70% | 建设（实施）中 | 截止2022年12月31日未完成年度绩效目标。 已完成工作：已制定年度培训方案，并通过公开遴选的方式选定培训机构并签订合作协议，通过摸查培训需求，制定培训计划和课程。 未完成绩效目标的主要原因：本年度多次印发培训通知，准备举办培训班均遇到了新冠疫情影响，导致年度培训任务未能完成，按照项目合同规定，需等项目完成并通过验收后才能支付尾款，即13.5万元。以上情况已向市农业农村局汇报，市局同意我区培训任务在2023年第一季度完成。 | 其他资金为市级补助45万元。我局已于2023年2月举办培训班2期，培训人数100人，完成了年度绩效目标培训人数不少于100人的绩效指标。计划3月份开展项目验收，通过验收后支付余款30%，预计2023年3月可完成100%支出。
11 |  |  | 2022年度广州市农产品稳产保供贷款贴息 | 黄埔区 | 97.31 | 0 | 97.31 | 97.31 | 0 | 97.31 | 100% | 已完工（完成） | 对广东旺大集团股份有限公司、广州立达尔生物科技股份有限公司、广东新农人农业科技股份有限公司共3家农业龙头企业贷款贴息扶持金额共计97.31万元，撬动上述3家企业共计投入10570万元，推进我区农产品稳产保供工作。
12 |  |  | 2021年新认定国家级及省级农业龙头企业奖励经费 | 黄埔区 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100% | 已完工（完成） | 按政策文件要求对我区2021年度新认定的侨益物流股份有限公司(国家级)、广东新供销天业冷链物流有限公司（省级）、广州泽力医药科技有限公司（省级）共3家企业进行一次性扶持，进一步提高农业产业化发展程度。
13 |  | 农业生产能力提升 | 撂荒耕地复耕复种奖补 | 黄埔区 | 17.56 | 0 | 17.56 | 17.56 | 0 | 17.56 | 100% | 已完工（完成） | 已完成上级下达的15亩以上连片撂荒耕地复耕复种438.53亩的任务，完成率100%。
14 |  |  | 实际种粮农民一次性补贴 | 黄埔区 | 25.72 | 0 | 25.72 | 25.72 | 0 | 25.72 | 100% | 已完工（完成） | 进一步激发和调动种植户积极性主动性，促进现代农业高质量发展，年度粮食种植面积8228亩，超额完成上级下达的不低于8059亩的任务。
15 |  |  | 广州市种粮大户财政补贴项目 | 黄埔区 | 484.99 | 0 | 484.99 | 484.99 | 0 | 484.99 | 100% | 已完工（完成）
20 | 省水利厅 | 全面推进河长制湖长制 | 黄埔区重点水利设施维护管理项目 | 黄埔区 | 2230.0788 | 188 | 2042.0788 | 2230.0788 | 188 | 2042.0788 | 100% | 建设（实施）中
21 |  | 病险水库水闸除险加固工程
22 |  | 水利安全度汛
23 |  | 农村集中供水
24 |  | 农村水利水电
25 |  | 重大水利工程
26 |  | 中小河流治理
27 |  | 水土保持
28 |  | 水资源节约与保护
29 |  | 海堤达标加固工程
|  | 水库移民后期扶持 | 黄埔区重点水利设施维护管理项目 | 黄埔区 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 1 | 建设（实施）中 | 完成了9.68公里金坑河、22.66公里乌涌、7.61公里乌涌左支流及24.12公里南岗河的日常管护。
30 |  |  | 山龙新村村居光伏项目 | 黄埔区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工（完成） | 实施山龙新村村居光伏项目，项目于2022年完工，通过性能检测并完成并网发电。项目在小区范围内的46户居民楼屋顶建设总容量为293.4kWp独立并网的太阳能光伏发电系统。光伏电站年发电量约29.34万度电，年总收益约13.291万元，计划使用周期为25年。 | 移民涉农项目（山龙新村村居光伏项目）预算评审后预算低于原投资估算金额，故2022年无安排相关资金。
31 |  | 其他水利项目
32 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 黄埔区2022年度林业有害生物（松材线虫病、薇甘菊）防治项目 | 黄埔区 | 405.86 |  | 405.86 | 403.21 |  | 403.21 | 99.35% | 建设（实施）中 | 完成林地薇甘菊9400亩、松材线虫病9118亩的防治任务，统筹开展19100亩非林地薇甘菊防治，提前一年完成云埔街松材线虫病疫点镇拔除任务，压减松材线虫病疫情发生面积299亩；林业有害生物成灾率为22.84‰，控制在市下达成灾率指标33.83‰以内。
33 |  |  | 黄埔区2022年林地红火蚁防治项目 | 黄埔区 | 9 |  | 9 | 8.8 |  | 8.8 | 97.78% | 已完工（完成） | 完成林地红火蚁防治1165亩，防治后发生程度控制在一级以下。
34 |  |  | 黄埔区2022年植物检疫调查技术服务项目 | 黄埔区 | 33.6 |  | 33.6 | 33.01 |  | 33.01 | 98.24% | 已完工（完成） | 林业检疫性有害生物的种类、寄主植物调查准确率达100%。松材线虫病疫情专项普查覆盖率达100%。林业外来入侵物种普查重点区域覆盖率达95%，准确率达100%。
35 |  |  | 黄埔区2022年松材线虫病、薇甘菊防治作业设计技术服务项目 | 黄埔区 | 16 |  | 16 | 15.49 |  | 15.49 | 96.81% | 已完工（完成） | 完成林地薇甘菊9400亩、非林地薇甘菊19100亩、松材线虫病9118亩的防治作业设计，通过专家评审。
36 |  |  | 黄埔区2022年薇甘菊防治质量核查项目 | 黄埔区 | 7.6 |  | 7.6 | 7.488 |  | 7.488 | 98.53% | 建设（实施）中 | 完成林地薇甘菊9400亩、非林地薇甘菊19100亩第一轮全面防治后的防治质量核验，发出防治限期整改通知书23份，督促相关镇街100%完成整改。
37 |  |  | 黄埔区2022年林业有害生物防治应急物资采购项目 | 黄埔区 | 9 |  | 9 | 8.78 |  | 8.78 | 97.56% | 已完工（完成） | 采购薇甘菊应急防治药剂，发放368公斤药剂用于约3000亩薇甘菊应急除治，强化了全区薇甘菊防治质量与成效，有效阻止薇甘菊疫情快速扩散蔓延。
38 |  | 食用林产品质量安全
39 |  | 自然保护地整合优化 | 黄埔区自然保护地勘界立标技术服务项目 | 黄埔区 | 81.92 | / | 81.92 | 81.92 | / | 81.92 | 100% | 建设（实施）中 | 自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率50% | 收集广东天鹿湖森林公园、金坑森林公园、龙头山森林公园等7个自然保护地的资料及矢量化数据细化处理、制作勘界底图及标绘边界点、预设定标点，现场外业勘界测量并确定定标点。
40 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | 政策性森林保险 | 黄埔区 | 77.7 |  | 77.7 | 77.7 |  | 77.7 | 100% | 已完工（完成） | 按照市级下达指标生态公益林参保率100%，商品林参保率≥30%，我区商品林和生态公益林均已应保尽保。
41 |  | 造林及抚育 | 金坑林场封山育林等项目 | 黄埔区 | 804.99 | 0 | 804.99 | 804.32 | 0 | 804.32 | 99.92% | 已完工（完成） | 通过开展金坑林场、九佛街白兰花森林公园、龙湖街腰坑水库周边山体、长岭街木强水库周边山体等区域封山育林，明确三年封育期限，其间严禁采挖树木以及其它毁林或者不利于森林植被恢复的行为，以及毁林开垦采石、采砂、采矿、取土等其他破坏封山育林的人为活动。
42 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | 野生动物应急接收救助 | 黄埔区 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 100% | 已完工（完成） | 通过野生动物应急接收救助和生态文化科普宣传，提高群众保护野生动物意识，规范养殖经营行为，有效保护野生动物和湿地，避免了野生动物与群众发生冲突，或将冲突双方将至最低。
43 |  | 森林资源保护与监测
44 |  | 林业产业发展
45 |  | 林业种苗
46 |  | 湿地保护与恢复
47 |  | 自然教育基地建设
48 |  | 森林火灾预防 | 黄埔区森林火灾普查项目 | 黄埔区 | 39.456 |  | 39.456 | 39.456 |  | 39.456 | 100% | 已完工（完成） | 开展森林火灾风险普查，确保全区森林火灾受害率≤0.9‰ | 全年未发生森林火灾
49 |  | 其他林业项目
50 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 1.省级永久基本农田保护补贴资金 2.区级永久基本农田保护补贴资金 3.市级基本农田保护和建设资金 | 黄埔区 | 1580.0624 | 0 | 1580.0624 | 1580.0624 | 0 | 1580.0624 | 100% | 已完工（完成） | 通过实行基本农田保护补贴，改善农业生产条件，有效调动广大农村集体经济组织和农民群众保护耕地和基本农田的积极性。 | 省级涉农资金为省级永久基本农田保护补贴资金，补贴标准为15元/亩/年。其他资金分为两部分，一是区级永久基本农田保护补贴资金，补贴标准为500元/亩/年；二是市级基本农田保护和建设资金3.08万元。
51 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理
52 | 省交通运输厅 | 四好农村路建设 | 2022年普通公路养护专项项目 | 黄埔区 | 91.88 | 0 | 91.88 | 91.88 | 0 | 91.88 | 100% | 已完工（完成） | 满足相关规范要求，项目验收通过率100%，完工后公路技术状况指数达70以上
|  | 四好农村路养护 | 广州开发区农村公路日常养护项目（一标、二标） | 黄埔区 | 22.75 | 0 | 22.75 | 22.7235 | 0 | 22.7235 | 100.1% | 已完工（完成） | 该日常养护项目完成了对列养公路的日常巡查、日常养护服务，确保公路养护MQI达良及以上。
|  |  | 2020年校园周边公路安全设施完善工程，该养护工程 | 黄埔区 | 45.6 | 0 | 45.6 | 45.5768 | 0 | 45.5768 | 100.1% | 已完工（完成） | 完成了对13所学校周边、69条道路、24座桥梁进行标志、标线、“路长制”信息牌及桥梁信息牌等施工，提升了公路养护质量。
|  |  | 2019年村道公路安防工程 | 黄埔区 | 40.53 | 0 | 40.53 | 40.5044 | 0 | 40.5044 | 100.1% | 已完工（完成） | 完成了约152.9512公里农村公路的相关安防设施，提升了公路养护质量和出行安全水平。
|  |  | 黄埔区小塱村前路路面整治工程 | 黄埔区 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.3316 | 0 | 12.3316 | 101.4% | 已完工（完成） | 完成了对220米公路路面严重破损的修复，提升了公路养护质量。
|  |  | 黄埔区2018年6.8特大暴雨应急抢险工程，该养护工程 | 黄埔区 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.0875 | 0 | 6.0875 | 100.2% | 已完工（完成） | 完成了对农村公路Y075线、Y194线、Y449线多处暴雨水毁路段的应急抢险修复施工，提升了公路养护质量和公路出行安全水平。
53 |  |  | 黄埔区大田路、樟坑村路应急抢险工程 | 黄埔区 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8977 | 0 | 1.8977 | 100.1% | 已完工（完成） | 完成了对大田路、樟坑村路路肩清理、加固土方，加设直立式路肩挡土墙、拆除新建护栏，提升了公路养护质量和公路出行安全水平。
54 | 省住房城乡建设厅 | 乡村生活垃圾处理
55 |  | 圩镇公共基础设施建设
56 |  | 农房安全隐患排查
57 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所
58 | 省财政厅 | 巨灾保险
59 |  | 工作经费
填报说明： 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。 4.请勿自行修改或增加一级项目。