广州穗港智造合作区（智能制造合作园区）

产业规划编制项目工作方案

为更好地促进广州穗港智造合作区（智能制造合作园区）（以下简称“合作区”）经济发展，加快推进产业导入工作，研究产业导入的工作重点和实施路径，明确产业发展的政策需求，推动政策体系创新，我委结合工作实际，制定项目工作方案。

一、工作原则

产业规划编制以促进经济发展作为中心任务，通过分析合作区产业发展现状、面临的机遇和挑战、自身优势和不足，提出加快推进产业导入、推动政策体系创新的工作重点和实施路径。我委通过购买服务的方式委托相关单位根据工作要求，在我委统筹和指导下开展工作，完成指派的工作任务。

二、工作范围及内容

（一）工作范围

项目工作范围为广州穗港智造合作区（智能制造合作园区），以广州开发区西区为主体，面积19.1平方公里。

（二）工作内容

1.编制《广州穗港智造合作区（智能制造合作园区）产业规划》

（1）精准研判国际视角下合作区产业高质量发展趋势

（2）系统剖析合作区产业高质量发展的时代紧迫性

（3）全面分析合作区产业高质量发展的内外条件

（4）精准借鉴国内外典型制造业高质量发展案例

（5）产业发展总体发展定位与目标

（6）构建合作区现代产业体系

（7）落实合作区产业用地需求与空间布局

（8）制定合作区招商工作行动计划

（9）落实合作区产业发展的保障措施

2.编制广州穗港智造合作区（智能制造合作园区）产业发展政策建议文本。

3.组织合作区产业发展高端研讨会

三、基本要求

1、中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力；

2、具备履行所投标的项目所必需的场所、设备、服务能力和员工队伍；有承接开发区社会经济发展规划、产业规划编制经验者优先；

3、服务队伍确保总人数不少于5人，每一事项各指派1人联系人，能及时配合所需工作内容；

4、提供单位有效的资质证明；并具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

四、服务期限

3个月（2023年5月至2023年7月）

五、工作经费

工作经费预算为76万元。工作经费分2次支付，第一次在合同签订后10个工作日内支付工作经费总额的60%，合同约定服务内容完成并通过专家论证后10个工作日内支付工作经费总额的40%。

六、采购方式

采用自行采购方式，在黄埔信息网站公开挂网招标。