## 建设单位
黄埔区城市道路占道施工标准化管理评价指标体系（建设单位）
目标层 | 战略目标 | 一级指标 | 目标 | 二级指标 | 编号 | 目的 | 数据获得 | 考评方式 | 备注
建设单位占道施工标准化管理评价体系 | 通过本评价体系加强建设单位对项目的全流程管理，提升其管理效能和办事效率。 | 计划管理评价 | 1.减少不必要发生的施工项目，促进项目申请合理化 2.提高项目实施率 3.提高项目统筹管理，减少重复开挖现象 | 计划实施率 | 1-(1) | 提高计划实施率 | 从计划管理台账和许可台账统计季度内已获得计划号的项目和申请许可的项目 | 1.具体定义：计划实施率即考察获得计划号的项目按时申请许可的情况。 2.考核内容：统计建设单位已获得计划号，但在该季度内未申请许可的项目数量。
|  |  |  | 统筹配合度 | 1-(2) | 统筹未来年同路段项目同步施工，减少重复开挖现象 | 计划管理系统“是否加入统筹”字段 | 1.具体定义：统筹配合度即考察同路段计划审批项目,建设单位配合同步施工的情况。 2.考核内容： 统计计划管理申报时应被纳入统筹但未纳入统筹的项目数量。 注：若由于不可抗原因无法加入统筹，经相关部门认定后不计算。
|  |  |  | 大中修道路的计划申报情况 | 1-(3) | 避免3、5年内不得开挖道路施工 | 计划管理系统“是否品质化提升工程”字段可统计。 | 统计建设单位计划申请内涉及3、5年内不得开挖的道路（即新建、改建、扩建大中修城市道路）的项目数量。
|  | 许可申报管理评价 | 1.提高项目实施率 2.加强延期、临时增补等项目管理 | 许可实施率 | 2-(1) | 提高许可申请项目按期施工的数量 | 许可截止日期在季度内的项目、打卡系统施工状态 | 1.具体定义：许可实施率即考察获得施工许可的项目按时施工的情况。 2.考核内容：统计季度内建设单位未按许可申请的起止日期如期进场施工的项目数量及比例。
|  |  |  | 项目超期率 | 2-(2) | 加强延期项目管理，同时减少超期项目的发生 | 超期限涉路施工项目“超期项目明细表” | 1.具体定义：项目超期率即考察项目是否在许可时间段内及时完成施工，未完工项目是否有按规定申请延期。 2.考核内容： 季度内需要延期的在建项目在许可截止日期前未取得新的许可证，则视为超期项目，统计建设单位超期项目的数量。 注： ①养护类项目不纳入本次统计
|  | 监督管理评价 | 1.加强项目现场监管督查 2.保证文明施工及规范施工 3.减少项目施工对周边环境的影响 | 项目被督办情况 | 3-(1) | 加强项目现场监管督查 | 行政主管部门、行业主管部门、区交管总站、区市政中心 | 1.具体定义：项目被督办情况即统计建设单位的所有在建项目中，收到行政主管部门发放的整改告知书、提醒函、督办函的项目宗数。 2.考核内容：统计建设单位收到行政主管部门整改告知书、提醒函、督办函的项目宗数。 注： | 区各行业主管部门如有相关情况，可报送至区住建局一并汇总评分，没有则不报送
|  |  |  | 项目施工问题数量 | 3-(2) | 保证文明施工及规范施工 | 行政主管部门、行业主管部门、区交管总站、区市政中心 | 1.具体定义：项目问题数量即考察建设单位的所有在建项目中，施工现场存在问题的具体情况。 2.考核内容： （1）统计项目的问题类型及问题数量； （2）问题类型包括修复质量不达标；施工围蔽不达标；交通疏导不符合；许可证不符合；警示安全措施不达标等。 | 区各行业主管部门如有相关情况，可报送至区住建局一并汇总评分，没有则不报送
|  |  |  | 项目问题整改率 | 3-(3) | 保证文明施工及规范施工 | 行政主管部门、行业主管部门、区交管总站、区市政中心 | 1.具体定义：项目问题整改率即考察建设单位对发现问题的在建项目问题整改的监督情况。 2.计算方法：通过计算项目已整改问题数量占发现问题数量的比例得到每宗在建项目的整改率，对建设单位的整改率情况进行分析评价。 3.计算公式：项目已整改问题数量/发现问题数量。 | 区各行业主管部门如有相关情况，可报送至区住建局一并汇总评分，没有则不报送
|  |  |  | 行政处罚宗数 | 3-(4) | 保证项目依法依规施工 | 行政主管部门、行业主管部门、区交管总站、区市政中心 | 统计建设单位受到行政处罚的项目宗数。 | 区各行业主管部门如有相关情况，可报送至区住建局一并汇总评分，没有则不报送
|  |  |  | 自检情况 | 3-(5) | 加强项目现场监管督查 | 市局路政监控中心打卡问题明细表 | 1.具体定义：统计建设单位在建项目、完工项目是否按频打卡、打卡是否规范等。 2.考核内容： （1）未打卡。考核期内从未打卡。 （2）打卡频次不足 通过工程类型、施工起始日期、考核期打卡截止日期共同计算出项目应打卡频次；各工程类型打卡频次要求如下： ①原则上，每类工程均每3天打卡1次，每周打卡不小于2次，每月不小于10次； ②轨道、路桥隧、综合管廊建设工程，每10天打卡1次，每月不少于3次； ③城市道路范围内的养护施工、临时占用施工且不影响交通通行的项目或采取“夜间施工，日间恢复”方式进行施工的项目，打卡次数不小于1次； （3）打卡不规范。包括打卡弄虚作假、公示照片不规范、围蔽照片不规范等情况。
|  |  |  | 施工节约情况 | 3-(6) | 推进项目实施进度 | 打卡系统“施工状态”字段、市局路政监管中心“占道施工围蔽和交通组织优化调整情况汇总表” | 1.具体定义：施工节约即考察施工单位在建项目在施工时间、围蔽面积两方面的节约情况。 2.考核内容： ①施工时间节约，计算建设单位完工项目的退场时间与许可截止日期的差值，若差值小于等于0则该项目有节约。 ②施工围蔽面积节约，计算建设单位实际施工围蔽面积与申报施工围蔽面积的差值，若差值小于等于0则该项目有节约。 注： ①实际退场时间为经道路权属单位道路修复验收后恢复交通的时间。 ②应急抢险的项目、无证完工项目、养护类项目、临时占用施工项目等不计入本次加分。 | 区各行业主管部门如有相关情况，可报送至区住建局一并汇总评分，没有则不报送
|  | 应急抢险管理评价 | 加强应急抢险项目的管理 | 许可办理准时性 | 4-(1) | 规范应急抢险项目补登流程 | 应急抢险报备系统时间、许可申请时间、许可证号 | 1.具体定义：许可办理及时性即考察应急抢险项目按规范流程补充申请许可、获得许可证号的情况。 2.考核内容： ①建设单位应在开工后24小时内（如遇节假日，补办审批手续可顺延至下一工作日）进行许可申报，统计季度内建设单位所有抢修抢险类项目超期未获得报备案号的宗数。 ②统计建设单位20个工作日内不能补齐补正许可申报资料，未获得许可证号的项目宗数。 | 区各行业主管部门如有相关情况，可报送至区住建局一并汇总评分，没有则不报送
|  |  |  | 抢修抢险施工问题 | 4-(2) | 保证文明施工及规范施工 | 行政主管部门、行业主管部门、区交管总站、区市政中心 ★该项指标评价后续逐步开展。 | 1.具体定义：项目问题数量即考察建设单位的应急抢修抢险项目中，施工现场存在问题的具体情况。 2.考核内容： （1）统计项目的问题类型及问题数量； （2）问题类型包括修复质量不达标；施工围蔽不达标；交通疏导不符合；许可证不符合；警示安全措施不达标等。 | 区各行业主管部门如有相关情况，可报送至区住建局一并汇总评分，没有则不报送
|  |  |  | 抢修抢险自检情况 | 4-(3) | 加强项目现场监管督查 | 市局路政监控中心打卡问题明细表 | 1.具体定义：考察建设单位应急抢修抢险在建项目、完工项目是否按频打卡、打卡是否规范等。 2.考核内容： （1）未打卡。统计建设单位应急抢修抢险项目进退场从未打卡宗数。 （2）打卡频次不足。 （3）打卡不规范。包括打卡弄虚作假、公示照片不规范、围蔽照片不规范等情况。统计建设单位应急抢修抢险项目存在的打卡不规范问题宗数。 | 区各行业主管部门如有相关情况，可报送至区住建局一并汇总评分，没有则不报送
|  | 社会效益评价 | 1.优化项目施工服务质量 2.聚焦公众关切，保证社会公平 3.推动工作顺利开展 | 舆情及投诉情况 | 5-(1) | 反映民众对项目施工的态度和看法；项目对民众的影响等 | 需通过施工现场二维码投诉、政府官网政务信访平台、官方媒体平台进行数据收集 | 1.具体定义：舆情及投诉情况即通过施工现场二维码投诉、官方媒体报道等渠道收集的施工现场监管、民众生活影响、交通运行影响等方面的报道。 2.考核内容： （1）负面信息 统计施工现场二维码投诉、媒体报道等渠道关于占道施工现场管理问题、施工对民众生活及交通出行造成不良影响等等负面信息，追溯施工项目对应建设单位。 （2）正面消息 统计施工现场媒体报道等渠道对占道施工路段施工现场监管、民众生活影响、交通运行影响等方面的正面消息，追溯路段施工项目对应建设单位。 注： ①报道信息来源为政府相关部门收集或者第三方独立机构收集。 ②原则上应为省、市、区级媒体公开报道为准，网络新媒体相关报道参照认定，同时根据报道影响后果综合认定。 | 区各行业主管部门如有相关情况，可报送至区住建局一并汇总评分，没有则不报送